黔江规资发〔2022〕105号

重庆市黔江区规划和自然资源局

关于黔江区2022年历史遗留矿山生态修复项目实施方案的批复

区农村土地整治中心：

你中心报送的《关于黔江区2022年历史遗留矿山生态修复项目实施方案的请示》已收悉。经我局审核，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目涉及黔江区石家镇、新华乡、太极乡、濯水镇、金溪镇、白土乡等6个乡镇，总红线面积为11.1902hm2，其中需要工程修复范围为7.6920hm2，未损毁范围面积为3.4982hm2 。项目投资总费用为320.88万元，工程施工费235.09万元，工程建设其他费用66.92万元，不可预见费9.06万元，管护费9.81万元。

二、主要工程内容

（一）灾害及隐患治理工程

本次规划设计灾害及隐患治理工程中，清理浮石453.21m³，新修隔离网231m。

（二）地形地貌恢复治理工程

本次规划设计地形地貌恢复治理工程中，拆除钢筋混凝土柱9.9m³，砖房599m²，砖墙拆除90.31m²，简易结构171m²，废渣填埋546.97m³，机械转场12台次，挖掘机开行进场24000m，挖高填低15803.80m³，分阶放坡115.97m³，机械平整场地66030m²。

（三）土壤修复工程

本次规划设计土壤修复工程中，表土剥离汽车运土运距（5-10km）22242.68m，机械平土19126.91m³，人工平土（人工转运）3115.77m³，人工精平33374m²，旱地机械地力培肥22502m²。

（四）植被恢复工程

本次规划设计植被恢复工程中，绿化带215m，藤蔓植物种植（新）702株，种植桤木间距（3m×3m）2008株，种植洋槐间距（3m×3m）2008株，撒播草籽54418m²。

（五）配套工程

在本次规划设计配套工程中，覆土区保土石坎（0.6m高）1249m，覆土区保土石坎（0.9m高）32m，新修挡土墙（0.8m宽）446m，排水沟（新）-（0.4m×0.4M浆切块石）1082m，新修挡土墙（1.2米浆切块石）16m，新修管涵（新）2座，新修沉砂地（新）一座，新建警示牌（不锈钢）31块，新修公示牌（不锈钢）22块。

（六）管护工程

施工期的管护工程由施工企业负责管护。验收完成后，管护的主体为项目区所在村集体。由业主移交给当地乡镇或村社，同时签订工程管护协议。管护工程主要包含植被养护和工程管护。

三、建设期限

项目完工时间为2022年11月15日之前。

四、有关要求

请接此批复后，抓紧按照编制的《黔江区2022年历史遗留矿山生态修复项目实施方案》组织项目实施，严格执行项目建设管理规定，认真落实安全生产责任制，强化资金使用管理，切实控制工程投资，加强工程质量监控，确保工程实施顺利。

重庆市黔江区规划和自然资源局

 2022年9月8日

重庆市黔江区规划和自然资源局办公室 2022年9月8日印发