## 表1 区（县）2022年衔接及整合资金项目总表
黔江区2022年衔接及整合资金项目完成情况汇总表(截至12月8日)
区县：黔江区
序号 | 项目名称 | 项目类型（按项目信息系统里面填写） | 项目子类型（按项目信息系统里面填写） | 项目归属（按项目信息系统里面填写） | 项目编号 | 主要建设内容 | 项目绩效目标 | 实施地点 （乡镇） | 项目实施单位 | 建设周期（计划） |  | 下达资金文号 | 项目资金（万元） | 项目完成情况（未开工、在建、已完工） | 项目完工日期 | 已完成支付（万元） | 绩效目标完成情况 | 批次
[10 empty] | 开始日期 | 结束日期
1 | 农村生活垃圾治理（垃圾清运） | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072532376 | 由村社区将生活垃圾收运至乡镇生活垃圾中转站，再委托黔江三峰公司对全区乡镇生活垃圾中转站清运至生活垃圾填埋场（或焚烧发电厂）进行无害化处理，清运量约为300吨/日（162.16元每吨）。 | 通过垃圾收运处置，做到垃圾日产日清，改善202个村居委，40000名脱贫群众人居环境条件。 | 全区各乡镇 | 区城市管理局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕9号下达1338万元、黔财建〔2022〕55号下达842万元 | 2180 | 在建 |  | 2177.36 | 做到垃圾日产日清，改善202个村居委，40000名脱贫群众人居环境条件。 | 第一批
2 | 黑溪镇胜地社区3组人行路维修整治 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001072542358 | 胜地社区3组九曲河广场入口处至老小学人行路维修整治约2000平方米（铺设人行踩砖、路沿石等）。 | 通过投入资金50万，对胜地社区3组九曲河广场入口处至老小学人行路约2000平方米进行维修整治，并安装人行彩砖，有效改善胜地社区3组3000余人出行条件，彻底消除胜地社区人车共路的安全隐患，助推乡村振兴。 | 胜地社区3组 | 区城市管理局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕9号 | 50 | 已完工 | 2022.8.22 | 49.98 | 胜地社区3组九曲河广场入口处至老小学人行路约2000平方米进行维修整治，并安装人行彩砖，有效改善胜地社区3组3000余人出行条件，彻底消除胜地社区人车共路的安全隐患，助推乡村振兴。 | 第一批
3 | 2022年良种猪精液推广补助项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001072514032 | 在具备良好资质的种公猪站以单一来源采购方式购买良种猪精液12万份，每份精液单价25元，共300万元（全区使用数量不足12万份，按比例据实结算；全区使用数量超出12万份，按12万份进行结算）。36万元用于免费配送良种猪精液到各乡镇街道生猪人工授精站点和技术推广服务体系建设，全区母猪养殖业主免费领用。 | 通过实施2022年良种猪精液推广补助项目，购买良种猪精液12万份，配送到乡镇街道生猪人工授精站点供全区能繁母猪建档养殖场（户）免费领用，每窝比自然交配节省80元，出栏价格每公斤提高0.2元以上，提升养殖效益，增加农户收入。带动0.2万户以上农户实现生猪品种改良（其中脱贫户50户以上），全区实现生猪产值8亿元以上。 | 全区 | 区畜牧中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕12号 | 336 | 已完工 | 2022.12 | 336 | 通过实施2022年良种猪精液推广补助项目，购买良种猪精液12.53万份，,带动0.2万户以上农户实现生猪品种改良（其中脱贫户50户以上），全区可实现生猪产值8亿元以上。 | 第一批
4 | 种猪生产性能测定项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001093974578 | 开展种猪性能测定，完成8100头种猪生产性能测定，每测定1头补助200元，共计162万元。 | 通过实施种猪生产性能测定项目，可为全区提供8100头合格种猪，满足种猪更新换代，推动生猪品种改良，提升生猪品质，年产值可达1620万元以上。可带动10户脱贫户发展生猪养殖20头，每头价值2500元，实现增收5万元。项目实施期间，解决农民务工2人，带动人均月增收3333元，2人年增收共8万元。 | 沙坝镇 | 区畜牧中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕12号 | 162 | 已完工 | 2022.3.24 | 162 | 通过实施种猪生产性能测定项目，为全区提供8332头合格种猪，满足种猪更新换代，推动生猪品种改良，提升生猪品质，年产值达1666万元。带动10户脱贫户发展生猪养殖20头，每头价值2500元，实现增收5万元。项目实施期间，解决农民务工2人，带动人均月增收3333元，2人年增收共8万元。 | 第一批
5 | 2022年黔江区畜牧产业化奖励扶持政策 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001072518435 | 1.竞建生猪标准化规模养殖场7个，共补助70万元（补助标准为：新建年出栏1000头规模补助10万元，每增加出栏规模1000头，补助增加10万元）。 2.对区外引牛5头以上（母牛占比40%以上）进行补助，预计从区外引牛1300头，共补助300万元。养殖规模50头以下的，每头补助2000元；养殖规模50头以上的，先按每场10万元补助，以后每增加10头规模，增加补助3万元。 3.支持良种母猪补助，引进二杂母猪500头，共补助50万元（补助标准1000元/头）。 4.支持能繁母牛扩群增量，新生母犊牛800头，共补助80万元（补助标准1000元/头） 以上数据均为预估数据，最终以实际完成情况为准。 | 通过落实2022年黔江区畜牧产业化奖励扶持政策区外引牛1222头，能繁母牛扩群增量1690头，提供良种公牛细管冻精0.8万支，预计可实现产值2000余万元，通过发展牛（猪）产业、就近务工、流转土地等带动周边农户（含脱贫户）50户以上实现增收。 | 全区 | 区畜牧中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕12号下达500万元、黔财农〔2022〕49号下达500万元 | 1000 | 已完工 | 2022.11.21 | 1000 | 兑现中蜂引种2107群、新增犊牛扩群增量1690头，采购黄牛冻配改良耗材采购物资8.9万元，区外引牛2414头，新建肉牛规场4家，新建生猪规模场2家， 母猪引种124头，通过发展牛（猪）产业、就近务工、流转土地等带动周边农户（含脱贫户）50户以上实现增收。 | 第一批
6 | 重庆市六九畜牧种公猪站建设项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001072528244 | 续建猪舍5142平方米、精液生产车间347平方米，购置VX51风机控制器系列设备4套、料塔控制配套设备2套、自动采精系统1套、固定式高压热水清洗系统2套、雾化喷雾消毒系统4套等仪器设备119台（套、辆、批）；引种430头。 | 通过建设种公猪站，推动生猪产业发展，种猪精液产能达16万份/年，可带动18人（其中脱贫人口1人）就近务工实现增收78万元，110户脱贫户通过发展生猪养殖（每户发放一头生猪），每头按2500元测算，实现增收27.5万元。 | 沙坝镇 | 区畜牧中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕12号 | 280 | 已完工 | 2022.06.17 | 280 | 通过建设种公猪站，推动生猪产业发展，种猪精液产能达16万份/年，带动18人（其中脱贫人口1人）就近务工实现增收78.72万元，110户脱贫户通过发展生猪养殖（每户发放一头生猪），每头按2500元测算，实现增收27.5万元。 | 第一批
7 | 黔江区石会镇2022年人居环境综合整治以工代赈示范项目 | 农村基础设施项目 | 厨房厕所圈舍等改造 | 巩固提升类项目 | 5100001092861069 | 入户路、院坝硬化，环境整治和卫生厕所建设，其中，入户路硬化7567米，院坝硬化7978平方米，环境整治新建砖墙7立方米、标语12块、人行桥楠竹防护52米，厕所粪污无害化处理改造107个。 | 通过建设以工代赈示范项目，硬化入户路7.5公里，硬化院坝7978平方米，环境整治7360平方米，厕所粪污无害化处理改造107个，改善4个村社农户2600余人出行、人居环境条件，预计带动150人就地就业。 | 石会镇关后社区、黎明社区、武陵社区、中元村 | 区发改委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕6号 | 400 | 已完工 | 2022.09 | 400 | 完成入户路、院坝硬化，环境整治和卫生厕所等建设任务，在确保劳务报酬不低于15%的基础上尽可能提高，10月底前资金支付率达100%。 | 第一批
8 | 黔江区石会镇2022年乡村建设以工代赈示范项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092862475 | 主要建设内容为场地铺装、公厕、步游道等乡村旅游基础设施建设，入户路和院坝硬化、卫生厕所建设等农村人居环境综合整治，其中，乡村旅游基础设施建设包括场地铺装3040平方米、改造道路300米、旅游公厕2座、步游道3000米；农村人居环境综合整治包括入户路硬化6630米、院坝硬化5670平方米、建设卫生厕所50个。 | 通过乡村建设以工代赈示范项目，场地铺装3040平方米、改造道路300米、环境整治3668平方米、公厕2座、步游道3000米；入户路硬化6.6千米、院坝硬化5670平方米、环境整治1808平方米、建设卫生厕所50个。改善1800余人生活环境，带动促进160余人就业增收。 | 石会镇关后社区、中元村、工农村和青山村 | 区发改委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕6号 | 500 | 已完工 | 2022.09 | 500 | 完成场地铺装、旅游公厕、步游道等乡村旅游基础设施建设，入户路和院坝硬化、卫生厕所建设等农村人居环境综合整治建设任务，劳务报酬不低于15%的基础上尽可能提高，10月底前资金支付率达100%。 | 第一批
9 | 黔江区农村综合服务社建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092873100 | 新建农村综合服务社15家（每个补助1万元，用于购买1台电脑、1台打印机、1套桌椅，制作门头）；培育五星级农村综合服务社2个（每个补助8万元，黎水镇华阳社区购置农产品烘干设备1套、石家镇石家社区购置货柜货架及收银系统）、四星级农村综合服务社2个（每个补助6万元，石会镇武陵社区购置货柜23个、货架26个、烟柜1个，金洞乡大垭村新建仓库60平方米，购置微耕机1台、冰柜1台、发电机1台）、三星级农村综合服务社4个（每个补助3万元，黑溪镇胜地社区定做玻璃展示柜2个共计10米、展示柜20米，制作标识标牌等。阿蓬江镇彭家村购置烟柜一组、冰柜2台、货架5组，安装监控设备设施1套。阿蓬江镇石合村购置农用小挖机1台、微耕机1台、烟柜1组、冰柜1台、货架5组。黄溪镇茶山村购置收银系统1套、电脑1台、货柜货架5组）。 | 黔江区农村综合服务社建设项目内容，推动新建综合服务社服务15家，星级社8家，新建每个支项目带动农户20户、五星级服务农户50户、四星级服务农户40户、三星级服务农户30户，当年可累计服务农户540户。农村综合服务社建成后可为周边老百姓提供生活便捷服务、普惠金融服务、物流快递服务等，方便周边老百姓的日常生活。可降低农户农产品生产成本、销售成本、物资购买成本等户均约1000元。 | 新建：城南街道南家社区、城南街道青坪村、金洞乡金洞村、黄溪镇新民村、白石镇龙池村、白石镇玉岩村、邻鄂镇高坪村、冯家街道桥南社区、城东街道文汇社区、城西街道大庄社区、舟白街道武陵山社区、阿蓬江镇麒麟村、沙坝镇十字社区、沙坝镇万庆村、太极镇鹿子村； 星级：石家镇石家社区、黎水镇华阳社区、石会镇武陵社区、金洞乡大垭村、黑溪镇胜地社区、阿蓬江镇彭家村、鹅池镇方家村、黄溪镇茶山村。 | 区供销合作社 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕14号下达55万元、黔财农〔2022〕77号收回0.03万元 | 54.97 | 已完工 | 2022.6.20 | 54.97 | 新建综合服务社15家、星级社8家，新建每个农村综合服务社带动农户20户、五星级综合服务社服务农户50户、四星级综合服务社服务农户40户、三星级综合服务社服务农户30户，当年累计服务农户540户。 | 第一批
10 | 黔江区“三社”融合区域性为农服务建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092874440 | 投入财政资金60万元用于建设区域性为农服务中心综合体主体建设1000平方米，40万元用于购置蚕桑、粮油等农业社会化服务植保机、修枝剪刀等设施设备。 | 通过为太极镇提供统防统治、机耕机播等服务，推动100户农户发展产业，每年每户可降低生产成本1200元以上。 | 太极镇 | 区供销合作社 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕14号 | 100 | 已完工 | 2022.11.30 | 100 | 为太极镇提供统防统治、机耕机播等服务，带动100户农户发展产业，累计提供3000余人次务工，参与务工农户年户均增收1200元以上。 | 第一批
11 | 城西街道洞塘居委8组长坝子至关云5组堡上道路硬化项目 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001072473444 | 本项目路线全长1.670公里，起于洞塘居委8组长坝子，止于关云村5组堡上。，该项目符合公路工程技术标准，全线硬化，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面结构为20cm厚C25水泥砼，公路技术等级为四级，设计时速15公里/小时。 | 有效改善城西街道洞塘居委8组44人出行及生产生活条件，其中脱贫人口4人。 | 洞塘居委 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达91.85万元、黔财建〔2022〕57号收回1.3574万元 | 90.4926 | 已完工 | 2022.7.25 | 83 | 有效改善城西街道洞塘居委8组44人出行及生产生活条件，其中脱贫人口4人。 | 第一批
12 | 新希望生猪养殖现代农业园产业路（石家段）硬化工程 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072630331 | 本项目起点位于火石垭，止于杨力堡，全长1.396公里。该项目符合公路工程技术标准，全线硬化，路基宽度6.5m，路面宽度5.5米，20cm厚C25水泥混凝土路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 改善石家镇火石垭村1组200余人出行及生产生活条件，其中脱贫人口23人。 | 火石垭村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达104.7万元、黔财建〔2022〕57号收回0.5093万元 | 104.1907 | 已完工 | 2021.12.20 | 104.1907 | 改善石家镇火石垭村1组200余人出行及生产生活条件，其中脱贫人口23人。 | 第一批
13 | 新希望生猪养殖现代农业园产业路（新华段）硬化工程 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092673432 | 本项目起点位于杨力堡，止于秦家槽，全长2.294公里。该项目符合公路工程技术标准，全线硬化，路基宽度6.5m，路面宽度5.5米，20cm厚C25水泥混凝土路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 改善新华乡艾子村5组252人生产生活条件，其中脱贫人口15人。 | 艾子村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达172.05万元、黔财建〔2022〕57号收回0.8369万元 | 171.2131 | 已完工 | 2022.9.28 | 171.2131 | 改善新华乡艾子村5组252人生产生活条件，其中脱贫人口15人。 | 第一批
14 | 五里镇甘溪村1号种猪养殖场进场路拓宽项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072499395 | 本项目起于五里镇甘溪村倒马砍，止于1号种猪养殖场，全长1.007公里。该项目符合公路工程技术标准，对既有道路路基加宽至 5.5m，对加宽路段铺设 20cm 厚C25水泥混凝土路面，并合理增设错车道。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 助推五里镇甘溪村产业发展，带动周边群众增收，改善122人出行条件。 | 甘溪村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达48.2455万元、黔财建〔2022〕57号收回0.9784万元 | 47.2671 | 已完工 | 2022.10.26 | 47.2671 | 助推五里镇甘溪村产业发展，带动周边群众增收，改善122人出行条件。 | 第一批
15 | 白土乡凉洞村生猪养殖项目进出场通畅工程 | 农业生产发展项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001072514965 | 本项目路线全长 2.322 公里，该项目符合公路工程技术标准，硬化包括养殖场的进场道路0.720公里，出场道路 0.600公里，入户路0.230公里，10条入户支线0.772公里。路基宽度4.5米，20cm厚C25水泥砼路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 带动生猪产业发展，改善白土乡凉洞村3组347人出行及生产生活条件，其中脱贫人口19人。 | 凉洞村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达127.71万元、黔财建〔2022〕57号收回1.8873万元 | 125.8227 | 已完工 | 2022.4.16 | 125.8227 | 带动生猪产业发展，改善白土乡凉洞村3组347人出行及生产生活条件，其中脱贫人口19人。 | 第一批
16 | 沙坝镇石寨子产业路建设项目 | 农业生产发展项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001092668710 | 本项目起于西泡村虎家垭，止于石桥村石寨子，全长6.5公里。该项目符合公路工程技术标准，全线拓宽，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，20cm厚C25水泥砼路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 围绕特色水果、肉牛养殖、乡村旅游等产业发展，配套完善基础设施建设，改善沙坝镇西泡村、石桥村、木良村2500人生产生活条件，其中脱贫人口203人。 | 西泡村、石桥村、木良村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号 | 360 | 已完工 | 2022.11.20 | 351.3179 | 围绕特色水果、肉牛养殖、乡村旅游等产业发展，配套完善基础设施建设，改善沙坝镇西泡村、石桥村、木良村2500人生产生活条件，其中脱贫人口203人。 | 第一批
17 | 太极镇太极居委至濯水界公路扩宽工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001073087690 | 本项目起于太极居委二级路，途经大湾、湾湾户、青龙嘴、黄家湾等地，止于金团村椒园，全长7.516公里，该项目符合公路工程技术标准，对全线既有路基拓宽至6.5米（局部特殊路段除外），局部软弱路段采用片石进行换填处理，拓宽部分采用8cm厚填隙碎石+20cm厚C25水泥混凝土路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 改善金团村700人出行及生产生活条件，其中脱贫人口100人。带动沿线经济发展。 | 太极镇金团村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达475万元、黔财建〔2022〕57号收回0.7497万元 | 474.2503 | 在建 |  | 458 |  | 第一批
18 | 石会镇黎明居委9组冬关岭至半坡道路硬化工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092862346 | 本项目路线全长1.526公里，20cm厚C25水泥砼路面。主线起于冬关岭，止于半坡，长0.936公里，该项目符合公路工程技术标准，全线硬化，路基宽度4.5米；支线1起于三岔岩，止于陈家院子，长0.057公里，路基宽度4.5米；支线2起于黎明垭口，止于高速路服务站宿舍，长0.533公里，路基宽度6.5米。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 有效改善石会镇黎明居委9组960人出行及生产生活条件，其中脱贫人口10人。 | 黎明居委 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达89.857万元、黔财建〔2022〕57号收回1.1076万元 | 88.7494 | 已完工 | 2021.12.10 | 88.7494 | 有效改善石会镇黎明居委9组960人出行及生产生活条件，其中脱贫人口10人。 | 第一批
19 | 石会镇梅子3组武陵居委6、7组李家湾至白家树道路硬化工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001092862147 | 。本项目位于石会镇梅子村3组和武陵居委6、7组，全长5.260公里。该项目符合公路工程技术标准，全线硬化，其中主线起于李家湾，止于白家树，长5.025公里；支线起于烂湾，止于杨家院子，长0.235公里。路基宽度4.5m，20cm厚C25水泥混凝土路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 有效改善石会镇梅子村3组武陵居委6、7组480人出行及生产生活条件，其中脱贫户36人。 | 石会镇梅子村，武陵居委 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达125.355万元、黔财建〔2022〕57号收回0.3503万元 | 125.0047 | 已完工 | 2021.12.15 | 125.0047 | 有效改善石会镇梅子村3组武陵居委6、7组480人出行及生产生活条件，其中脱贫户36人。 | 第一批
20 | 濯水镇堰塘村3、4组阳雀叫至大岩门路面硬化工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001099335457 | 本项目位于堰塘村 3、4 组，总长 2.896公里，该项目符合公路工程技术标准，全线硬化，主路起点位于阳雀叫，终点位于大岩门，长 1.722公里, 支路一起点位于主线 K0+530 左侧，长 0.174公里，支路二起于主线 K1+480 右侧，终点位于小崖门二 长 0.474公里，支线三位于小岩门，止于易家，长 0.316 公里,入户路 6 条，共计 0.210 公里。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 改善濯水镇堰塘村3、4组250人生产生活条件，其中脱贫人口31人。 | 堰塘村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达159.28万元、黔财建〔2022〕57号收回2.3539万元 | 156.9261 | 已完工 | 2022.9.22 | 140 | 改善濯水镇堰塘村3、4组250人生产生活条件，其中脱贫人口31人。 | 第一批
21 | 水市镇大山村6组小岩千至坡门前路面硬化工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001099337786 | 本项目路线全长5.472公里。该项目符合公路工程技术标准，全线硬化，其中主线A起于小岩千，与原有水泥路相接，止于凉风千，路线长2.270公里；主线B起于凉风千，与原有水泥路相接，止于坡门前，路线长2.270公里；支线一、二、三位于窝凼，分别长0.088公里、0.115公里、0.091公里；支线四起于小马池，止于小坪，路线长0.508公里。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 改善水市镇大山村6组292人生产生活条件，其中脱贫人口13人。 | 水市镇大山村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达137.0612万元、黔财建〔2022〕57号收回4.4476万元 | 132.6136 | 已完工 | 2022.4.16 | 132.6136 | 改善水市镇大山村6组292人生产生活条件，其中脱贫人口13人。 | 第一批
22 | 冯家街道寨子社区中药材基地产业路硬化工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001092654200 | 本项目路线全长5.851公里，主线起点位于雷家垭口，止于环土湾，长3.420公里，涉及7条支线；该项目符合公路工程技术标准，全线硬化，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，20cm厚C25水泥混凝土路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 改善冯家寨子创业园中药材基地交通运输环境，改善沿线100人出行及生产生活条件。 | 冯家街道寨子居委 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达217.4167万元、黔财建〔2022〕57号收回0.3674万元 | 217.0493 | 已完工 | 2022.4.20 | 200 | 改善冯家寨子创业园中药材基地交通运输环境，改善沿线100人出行及生产生活条件。 | 第一批
23 | 黑溪镇改革村主干道扩宽硬化项目 | 农村基础设施项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001072545429 | 本项目路线全长0.603公里，共涉及5条路段。其中主线起于龙洞湾，止于牛场，路线长0.429公里。该项目符合公路工程技术标准，对该项目全线硬化，路基宽度5.5米，路面宽度4.5你，20cm厚C25水泥混凝土路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 助推黑溪至改革村猪牛养殖产业发展，带动当地经济发展。改善157人出行条件。 | 改革村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达38.5126万元、黔财建〔2022〕57号收回0.1597万元 | 38.3529 | 已完工 | 2022.10.22 | 38.3529 | 助推黑溪至改革村猪牛养殖产业发展，带动当地经济发展。改善157人出行条件。 | 第一批
24 | 黑溪镇胜地居委5组机房至光明村8组猫鼻梁道路硬化工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092661567 | 本项目路线全长3公里，主线起于猫鼻梁，止于机房，路线长2.595公里；路线长0.035公里；该项目符合公路工程技术标准，对该项目全线硬化，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，20cm厚C25水泥混凝土路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 改善胜地居委500余人出行条件，其中脱贫人口50人。 | 黑溪镇胜地居委5组、光明村8组 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号下达192.5万元、黔财建〔2022〕57号收回2.6588万元 | 189.8412 | 已完工 | 2022.10.27 | 189.8412 | 改善胜地居委500余人出行条件，其中脱贫人口50人。 | 第一批
25 | 阿蓬江镇龙田居委1组原两细路路面硬化工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001092666628 | 本项目路线全长1.619公里，共涉及5条路段。主线起于龙洞湾，止于龙田居委，全长0.806公里；主线、支线1、支线2、支线3铺设20cm厚C25水泥混凝土路面，路基宽度6.5m；支线4铺设20cm厚C25水泥混凝土路面，路基宽度4.5m。20cm厚C25水泥混凝土路面。公路技术等级为四级，设计时速20公里/小时。 | 改善阿蓬江镇 龙田居委1、2、3、4、5、6、7 组、细水村1、2、3、4、5组、麒麟村1、2、3、4、5组3295人出行及生产生活条件，其中脱贫人口293人99户。 | 阿蓬江镇龙田居委 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕8号 | 114.5 | 已完工 | 2022.9.12 | 80 | 改善阿蓬江镇 龙田居委1、2、3、4、5、6、7 组、细水村1、2、3、4、5组、麒麟村1、2、3、4、5组3295人出行及生产生活条件，其中脱贫人口293人99户。 | 第一批
26 | 太极镇太极社区和李子村弱电迁改工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001073087907 | 完成太极社区和李子村5公里范围内的弱电管线规范整治，解决通信安全隐患，提升通讯设施建设水平。 | 解决通信基础设施安全隐患，提升太极社区70户（脱贫户4户）、李子村50户（脱贫户1户）的通信质量，改善人居环境条件。 | 太极社区、李子村 | 区经济信息委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财产业〔2022〕15号下达195万元、黔财产业〔2022〕27号收回4.491191 | 190.5088 | 已完工 | 2022.6.24 | 190.5088 | 解决通信基础设施安全隐患，提升太极社区70户（脱贫户4户）、李子村50户（脱贫户1户）的通信质量，改善人居环境条件。 | 第一批
27 | 2022年蚕桑产业项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001072544399 | 新建桑园1650亩，补助（包含种苗费）1350元/亩；桑园管理肥料补助，根据2021年产鲜级茧数量补助2元/公斤；新建养蚕大棚（双层）补助5100元/个；改扩建养蚕大棚2000元/个；新建小蚕共育室建设补助2.5万元/个；蚕病虫害统防统治补贴，按照鲜级茧产量，每公斤补助0.5元；小蚕共育补助，每张补助30元；养蚕专业大户培育，每担鲜级茧补助40元；低效（闲置）桑园提质增效，每增产1担，补助300元用于低效闲置桑园提质增效；桑蚕品比试验，桑蚕科技支撑等。 | 通过巩固发展蚕桑产业9.3万亩（2022年新栽1470亩，补植补造180亩），年养蚕50000余张，产茧4万担，预计实现年产值1亿元，可带动2000余户（其中脱贫户360余户）直接栽桑养蚕，户均收入5万元，带动2000余人就近务工实现增收。 | 城南街道、阿蓬江镇, 白石镇, 白土乡, 鹅池镇, 黑溪镇, 黄溪镇, 金洞乡, 金溪镇, 黎水镇, 马喇镇, 蓬东乡, 沙坝镇, 杉岭乡, 石会镇, 石家镇, 水田乡, 太极镇, 五里镇, 新华乡, 中塘镇, 濯水镇、邻鄂镇、水市镇等24个乡镇 | 区林业局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕13号下达2087.21万元、黔财农〔2022〕80号收回500万元 | 1587.21 | 已完工 | 2022.11.30 | 1587.21 | 通过巩固发展蚕桑产业9.3万亩，带动2116户蚕农户年养蚕45561.6张，产茧32334.23担，产值7701.97万元。其中脱贫户429户，养蚕6173张，产茧223940.8公斤，售茧收入1102.87万元，户平收入2.57万元；产业的发展带动了周边群众就近务工，据不完全统计，带动2016人就近务工，年实现务工收入5000元/人·年，对巩固脱贫攻坚成果、促进乡村产业振兴发挥了积极作用。 | 第一批
28 | 金溪镇长春村巩固蚕桑产业发展项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092717806 | 长春村大力发展蚕桑产业。2019年初，长春村新栽桑918亩。因蚕桑为多年生植物，1-2年投入大收益低，现尚缺发展资金206.55万元。主要为： （一）2019年新栽桑撂荒地翻耕整地918亩，1200元/亩，需投入110.16万元； （二）栽桑918亩劳务费用（含栽桑、打窝、覆膜、施肥），450元/亩，需投入41.13万元； （三）桑园918亩第一、二年管理费用，300元/亩/年，需投入55.08万元。 | 通过实施金溪镇长春村巩固蚕桑产业发展项目内容，力争实现年产鲜茧1000担，综合年产值200万元以上。 通过建设该项目内容，推动918亩蚕桑产业发展，实现年产鲜茧1000担，预计实现年产值200万元以上。可带动380户（其中脱贫户27户）农户通过流转土地2660亩实现收益约60万元， 30户（其中脱贫户10户）农户通过项目务工实现增收。 | 金溪镇长春村 | 区林业局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕13号 | 206.55 | 已完工 | 2022.11.20 |  | 通过项目建设，进一步推动长春村蚕桑产业持续巩固发展，在今年极端气候条件下，仍实现全年产茧600担，产值131.4万元，带动380户（其中脱贫户27户）农户通过流转土地2660亩实现收益约50万元， 带动周边群众80余人（其中脱贫户10户）就近务工实现增收，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔作出积极贡献。 | 第一批
29 | 太极镇蚕桑产业项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001073088029 | 1.新建桑园420亩，每亩补助资金1350元（除种苗费）。2.新修产业路补助5万元/公里； 3.桑园管理肥料补助，对春季张平售茧35公斤以上的分类补助尿素，养蚕15张以下的补助40公斤/张，16-40张的补助60公斤/张，41张以上的补助80公斤/张。 4.养蚕设施建设补助，对新建和改扩建养蚕设施进行分类补助。①集中新建养蚕大棚补助220元/㎡。②面上新建养蚕大棚每个补助4580元，另补520元的方格簇。③新建蚕台补助80元/㎡据实验收。④老蚕棚改造天窗补助80元/㎡据实验收。⑤老旧大棚升级改造和受灾大棚重建补助140元/㎡。⑥对跨度大的大棚加固据实补助。 5.对小蚕专业共育户每成功共育并供蚕农使用的蚕种，且张平单产达到35公斤以上的，每张补助共育费40元。 6.养蚕户培育补助，按当年鲜级茧产量给予补助。按当年鲜级茧产量给予补助：1-30担的补助40元/担，30-50担的补助50元/担，50-80担的补助60元/担，80-100担的补助70元/担，100担以上的补80元/担。 7.蚕棚或桑园套轮作食用菌。利用闲置蚕棚或桑园成功培育食用菌的，按照食用菌菌棒0.3元/棒的标准给予补助。 | 通过项目建设，年养蚕7000张，产茧6000担，预计实现年产值1500万元，可带动320户以上农户栽桑养蚕实现增收（其中脱贫户70户以上）。 | 太极镇 | 区林业局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕13号下达400万元、黔财农〔2022〕87号下达80万元 | 480 | 已完工 | 2022.11.30 | 480 | 通过项目建设，新栽桑420亩，巩固提升老桑园7873亩，年养蚕5920张，产茧5026担，实现年产值1200万元，带动305户以上农户栽桑养蚕实现增收（其中脱贫户82户）。 | 第一批
30 | 濯水镇2022年蚕桑产业蚕棚升级改造项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001092690080 | 在4个蚕棚内（6000平方米）配套建设蚕台13265平方米、方格簇70000个、巷道3442平方米，水池80立方米，消毒池4个，管理房400平方米等养蚕设施。 | 通过项目建设实现蚕桑产业年产出800担，预计实现年产值160万元，可带动75人（其中脱贫户35人）农户就近务工实现增收。 | 濯水镇蒲花社区、堰塘村 | 区林业局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕13号 | 209.721 | 已完工，正在结算 | 2022.11.30 |  | 通过项目建设，产出蚕茧350担，实现产值85.7万元，带动75人（其中脱贫户35人）就近务工，实现增加收入47万元。套种青菜头300亩，预计增加收益45万元左右；套种洋芋250亩，预计增加收益25万元左右. | 第一批
31 | 阿蓬江镇石合烤烟产业路建设项目 | 农村基础设施项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001092662476 | 围绕400亩烤烟、1000亩花椒新建宽4米、 长3公里泥结石路面产业路。 | 通过新建3公里产业路，推动600余亩产业发展，降低36户农户（其中脱贫户2户）烤烟、花椒生产运输成本。 | 石合4、5组 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 60 | 已完工 | 2022.9 | 60 | 完成新建3公里产业路，推动600余亩产业发展，降低36户农户（其中脱贫户2户）烤烟、花椒生产运输成本。 | 第一批
32 | 阿蓬江镇麒麟烤烟产业路建设项目 | 农村基础设施项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001092666090 | 围绕1000亩烤烟产业，新建烤烟产业路4公里、宽4.5米泥结石路面。 | 通过建设4公里烤烟产业路，推动1000余烤烟产业发展，实现烤烟产业年产出2500担，预计实现年产值400万元，降低68户农户（其中脱贫户8户）烤烟生产运输成本。 | 麒麟村2、3、5组。 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 80 | 已完工 | 2022.9 | 80 | 完成4.5公里烤烟产业路，推动1000余烤烟产业发展，实现烤烟产业年产出2500担，预计实现年产值400万元，降低68户农户（其中脱贫户8户）烤烟生产运输成本。 | 第一批
33 | 沙坝镇石桥村产业路建设项目 | 农村基础设施项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001072483629 | 硬化产业路2.462公里（其中4.5米宽产业路1.543公里，3.5米宽产业路0.261公里，4米宽产业路0.658公里，厚0.2米C25混凝土路面），错车道3个（20米长，3米宽，厚0.2米C25混凝土）。 | 通过产业路硬化，全面改善石桥四组高店子186人其中脱贫户7户23人出行难、生产运输难问题，有利于巩固区域内现有水果（枇杷60亩）、中药材（青蒿120亩、黄金30亩）、传统种植业（水稻200亩、玉米90亩）和水产养殖（8亩左右）等500余亩产业发展，降低生产投入成本10%左右。 | 石桥村四组 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 112 | 已完工 | 2022.6.30 | 111.66 | 该项目全面改善186人（其中脱贫人口23人）出行难、生产运输难问题，降低500余亩产业发展生产成本10%左右，有利于农村土地流转，带动项目区持续推进特色效益农业产业发展，增加群众经济收入。 | 第一批
34 | 石家镇关口村3组坨田至樱桃湾产业路建设项目 | 农村基础设施项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001072640317 | 围绕500余亩产业（蚕桑350余亩、蔬菜150亩）和畜牧产业（年出栏牛20头）发展，硬化产业路长1.2公里，宽3.5米、厚0.2米（合理设置错车道），C25混凝土路面。 | 通过建设关口村3组硬化农村产业路1.2公里，改善石家镇关口村3组228人（其中脱贫人口18人）出行及生产生活条件，推动500亩特色效益产业（蚕桑350余亩、蔬菜150亩）发展，畜牧产业（年出栏牛20头）产业发展。 | 石家镇关口村3组 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 55 | 已完工 | 2022.5.12 | 54.86 | 改善228人（其中脱贫人口18人）出行及生产生活条件，降低500亩特色效益农业和20头畜牧产业发展生产成本。 | 第一批
35 | 水市镇大山村产业路建设项目 | 农村基础设施项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001092652497 | 围绕2000亩烤烟实施一、二、四、五组产业路建设（1、硬化便民路3.3公里，宽3米，20cm厚，C25混凝土路面；2.硬化便民路1.7公里，宽2.5米，20cm厚，C25混凝土路面；3.硬化人行便道0.5公里，宽1米，10cm厚水泥砼路面） | 切实解决2000亩烤烟种植产业运输问题，助推烤烟种植产业发展，改善水市镇大山村492人生产生活条件，其中脱贫人口23人。 | 水市镇大山村 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 170 | 已完工 | 2022.7.6 | 170 | 根据项目地现场情况，实际完成硬化3-8米宽便民路3.42公里、2.5-2.9米宽便民路1.21公里、1米宽人行便道0.537公里。 一、产出指标： 数量指标完成100%、质量指标验收合格率完成100%；时效指标项目完工及时率100%；成本指标完成100%； 二、效益指标： 经济效益指标完成100%、社会效益指标受益脱贫人口23人，完成100%、可持续影响指标工程设计使用年限≥10年，完成100%； 三、满意度指标： 受益脱贫人口满意度100% | 第一批
36 | 中塘镇双石村何家塘至下道口产业路建设项目 | 农村基础设施项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001092662177 | 围绕5000余亩（油茶3500亩、绿茶1500亩）茶叶产业建设产业路（硬化道路路面约2.3公里，平均宽度4.5米，厚20厘米，C25混凝土路面）。 | 项目实施后有效改善双石村二组120余人（其中脱贫人口16人）出行及生产生活条件，降低5000余亩茶叶产业生产成本。 | 中塘镇双石村 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 150 | 已完工 | 2022.8 | 149.5 | 改善120余人（其中脱贫人口16人）出行及生产生活条件，降低5000余亩茶叶产业生产成本。 | 第一批
37 | 蓬东乡蓬勃社区苦竹林至雷打树产业路建设项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001093816880 | 围绕1000余亩产业发展（蚕桑500余亩、脆红李300余亩、绿茶200余亩）实施产业路建设（硬化蓬勃社区苦竹林至雷打树村道硬化宽5米，长2.5公里，20cm厚C25混凝土路面） | 通过建设蓬东乡蓬勃社区苦竹林至雷打树产业路建设项目，推动1000亩产业（蚕桑500亩，脆红李300亩，绿茶200亩）发展，实现蚕桑产业年产出260担，降低254户（其中脱贫户24户）蚕桑、脆红李、绿茶等产业运输成本。 | 蓬勃社区 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 150 | 已完工 | 2022-06-23 | 148.5285 | 改善650余人（脱贫人口25人）出行条件，降低1000亩产业生产成本10以上。 | 第一批
38 | 太极镇鹿子村产业路建设项目 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001073088229 | 围绕200余亩蚕桑产业实施产业路建设（1.硬化村主干道1.4公里，宽4.5米，厚0.2米，C25混凝土路面；2.新建3.5米宽产业路1公里；3.硬化3.5米宽产业路1公里，厚0.2米，C25混凝土路面）。 | 项目的实施有效改善27户108人（其中脱贫人口26人）出行条件，促进蚕桑产业发展，降低现有200余亩蚕桑生产成本。 | 鹿子 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 130 | 已完工 | 2022.8 | 129.2098 | 有效改善108人（其中脱贫人口26人）出行条件，降低200余亩蚕桑生产成本，亩均增收100元以上。 | 第一批
39 | 沙坝镇石桥村4.5.6组人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 厨房厕所圈舍等改造 | 巩固提升类项目 | 5100001072488916 | C25砼路面硬化1915立方米；改建户厕7户；新建户厕100余户；新建化粪池28口；硬化院坝1000余平方米；新建堡坎400余立方米；人行便道400米。 | 项目建设后，全面改善石桥村项目区110户452人（其中脱贫人口20户83人）生产生活条件，有效消除受益农户人居环境“脏、乱、差”现象，为全面推进乡村振兴打下良好环境基础，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | 石桥村4、5、6组 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 185 | 已完工 | 2022.9 | 181.232 | 完成便民路硬化2.616公里，（其中4.5米宽0.22公里，3.5米宽2.396公里，堡坎建设329.9立方米）；户厕改造123户；硬化院坝1000平方米。全面改善石桥村项目区110户452人（其中脱贫人口20户83人）生产生活条件，有效消除受益农户人居环境“脏、乱、差”现象，为全面推进乡村振兴打下良好环境基础，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | 第一批
40 | 中塘镇迎新村人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 厨房厕所圈舍等改造 | 巩固提升类项目 | 5100001072960384 | 入户路硬化240米；院坝硬化336平方米（其中：20cm厚C25水泥混凝土硬化150平方米、10cm厚C20水泥混凝土硬化186平方米）；排水沟整治199米；人行便道硬化365米及其它附属工程。 | 通过实施人居环境整治全面改善300余人（其中脱贫人口37人）生产生活条件，消除“脏、乱、差”现象，有利于改善农户、特别是低收入人群（脱贫户、低保户、五保户）的居住环境，做好乡村振兴示范试点。 | 迎新村 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 50 | 已完工 | 2022-06-25 | 44.37 | 改善300余人（其中脱贫人口37人）居住条件“脏、乱、差”现象，提高项目区群众获得感、幸福感。 | 第一批
41 | 濯水镇三门社区人居环境提升项目 | 农村基础设施项目 | 入户路改造 | 巩固提升类项目 | 5100001092885203 | 消除“脏、乱、差”现象，改善人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施三门社区人居环境整治（硬化联户道路3100米，宽1至3米，厚0.1-0.2米；院坝硬化2660平方米；维修道路750米）。 | 通过硬化入户路3.1公里，硬化院坝2660平方米，维修道路750米，改善山门社区2800人（其中脱贫人口144人）生产生活条件，消除“脏、乱、差”现象，带动区域内700亩柑橘产业、4000余头生猪（黄克军养殖大户）产业发展，为乡村振兴打好环境基础，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 三门社区1-7组 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 150 | 已完工 | 2022.7.16 | 150 | 改善2800人（其中脱贫人口144人）居住环境“脏、乱、差”现象，降低700亩柑橘产业、4000余头生猪产业发展生产成本，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 第一批
42 | 白土乡长连池居民点人居环境整治工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072525999 | 青石板安装400平方米，墙面贴刚化砖64.4平方米，花台填土36.8平方米。人行道踩板安装924平方米。院坝排水管安装222米，安装地面漏雨栅45个，卫生室排水沟安装10米，检查井2个，铸铁井盖3套，树池22个，17cm厚C25 水泥混凝土地面446立方米。 | 通过实施长莲池居民点人居环境整治，改善长莲池居民点45户169人（脱贫人口9户47人）人居环境条件。为乡村振兴打好环境基础，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 三塘村 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 36 | 已完工 | 2022.7.12 | 34.6515 | 通过实施长莲池居民点人居环境整治，改善长莲池居民点46户186人（脱贫人口11户49人）人居环境条件。为乡村振兴打好环境基础，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 第一批
43 | 邻鄂镇五马顶居委人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 厨房厕所圈舍等改造 | 巩固提升类项目 | 5100001072849318 | C25混凝土场地硬化3255㎡。硬化便民路、人行路5086m（其中：15cm厚C25混凝土硬化路面宽度2.5m便民路3535m；10cm厚C25混凝土路面宽度1.0m人行路1551m）。新建及整治边沟、沟渠排水设施长1201m。购置成品垃圾箱6组和垃圾转运箱4个。 | 全面提升五马顶居委及周边人居环境，巩固市级卫生镇创建成果，增加老百姓获得感、幸福感，受益脱贫人口180人。 | 邻鄂镇五马顶居委 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 155 | 已完工 | 2022.9 | 154.5489 | 全面提升五马顶居委及周边人居环境，巩固邻鄂市级卫生镇创建成果，增加老百姓获得感、幸福感，受益群众1988人（脱贫人口和监测对象人口180人）。 | 第一批
44 | 太极镇鹿子村人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001073088117 | 排水沟盖板沟201m，排水沟1250m，PE管道45m，排水管18m，路面截水槽16m。改建混凝土入户路面1944㎡，改建碎拼石入户道路624.8㎡。挡土墙300m³。 庭院设施：地面硬化4510㎡，空闲地整治1200㎡，楠竹栅栏51m，旱厕改造23户。 | 项目建成后改善50户200余人（脱贫人口12人）人居环境、消除“脏、乱、差”现象，为乡村振兴打好环境基础，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 鹿子 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 150 | 已完工 | 2022.9 | 149.8217 | 改善200余人（脱贫人口12人）居住环境“脏、乱、差”现象，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 第一批
45 | 太极镇李子村白果坝人居环境整治 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092709455 | 排水沟盖板138.5m，排水沟1050m，PE管道15m，排水沟清杂94m。3.5m宽硬化道路28m，改建人行便道171m。 新建浆砌石挡土墙300立方米。地面硬化3231㎡，空闲地整治2600㎡，新建楠竹栅栏483m。新建鸡舍（浆砌砖+围栏）24个，新建化粪池1个，搭建树脂瓦535㎡。 | 改善李子村白果坝200余人（其中脱贫人口8人）生产生活条件，消除“脏、乱、差”现象，为乡村振兴打好环境基础，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。 | 李子村白果坝 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 100 | 已完工 | 2022.9 | 99.9675 | 改善200余人（其中脱贫人口8人）居住条件，消除“脏、乱、差”现象，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。 | 第一批
46 | 阿蓬江镇犁湾吊桥及彭家通村公路维修工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001072534173 | 围绕500余亩烤烟和500余亩花椒产业维修犁湾吊桥一座。维修防腐木480米，采用轻型不锈钢替换480米，维修吊桥栏杆720平方米。维修彭家通组公路300米（路面硬化）、挡墙2处50立方米。 | 通过维修犁湾吊桥和维修彭家通组公路300米（路面硬化）、挡墙2处50立方米，达到解决当地（大坪、分水、漠河、彭家4个村）群众4000余人（其中脱贫户101户390人）出行难、运输难问题，带动产业发展1800亩；改善出行条件，缓解交通压力，减少安全隐患和事故发生；方便群众生产生活，缩短到集镇时间1小时的目的。 | 大坪村、彭家村 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 30 | 已完工 | 2022.7.2 | 30 | 改善4000余人（其中脱贫户101户390人）出行难、运输难问题，带动产业发展1800亩；减少安全隐患和事故发生；方便群众生产生活，缩短到集镇时间1小时左右。 | 第一批
47 | 中塘镇胜利村草坝坪人行桥建设工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001072928951 | 建设桥梁长 52m，宽 2.5m，上部结构采用 3×16m 钢筋混凝土连续空心板，下部结构桥台采用桩柱式桥台，桥墩采用柱式墩。硬化233m长4m宽20cm厚C25水泥混凝土路面。主要包括桥梁工程、道路工程、路基工程、桥梁附属工程等建设内容。经设计预算工程总投资168.85万元，其中工程费用134.94万元，工程建设其他费19.97万元，预备费13.94万元。 | 项目的实施有效改善胜利村三、六组1000余人（其中脱贫人口25人）出行及生产生活条件，带动600余亩（脆红李300余亩、蚕桑300余亩）发展。 | 中塘镇胜利村 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 150 | 已完工 | 2022.8 | 146.09 | 有效改善1000余人（其中脱贫人口25人）出行及生产生活条件，带动600余亩产业发展。 | 第一批
48 | 鹅池镇便民桥建设项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001094069734 | 为解决390余人出行条件和500余亩水稻、油菜等传统产业和羊肚菌、辣椒、脆红李等特色产业发展实施便民桥建设。新建南溪村3组河坝滚水坝1座、新建人行便民桥4座（南溪村5组孟家坝、牛角堡、4组柿子坝、鹅池社区1组）。 | 通过实施南溪村3组河坝滚水坝1处、新建人行便民桥四座（南溪村5组孟家坝、牛角堡、4组柿子坝、鹅池社区1组）。一是解决鹅池社区和南溪村103户330人（脱贫户11户36人）运输难、生产难、出行难问题；二是促进400余亩水稻、油菜等传统产业和330亩羊肚菌、辣椒、水产养殖、蚕桑等特色产业的发展。 | 南溪村、鹅池社区 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 100 | 已完工 | 2022.9 | 99.9661 | 一是解决鹅池社区和南溪村103户330人（脱贫户11户36人）运输难、生产难、出行难问题；二是促进400余亩水稻、油菜等传统产业和330亩羊肚菌、辣椒、水产养殖、蚕桑等特色产业的发展。 | 第一批
49 | 小南海镇双堡村4组人行桥项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072860383 | 围绕500余亩传统种植业（水稻200余亩、玉米300余亩）和养殖业（中蜂300余桶、水产养殖30亩）新建长18米，宽2米人行桥一座。 | 通过该项目实施，一是解决双堡村4组42户142人（其中脱贫户4户18人）运输难、生产难、出行难问题；二是盘活闲置土地，能够带动辖区主导传统产业430余亩（水稻种植100余亩，玉米种植200亩，油菜、大豆种植50亩，地牯牛种植80余亩）发展。 | 小南海镇双堡村4组 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕7号 | 20 | 已完工 | 2022.7.18 | 19.87 | 改善142人（其中脱贫户4户18人）过河难、出行难问题；带动辖区430余亩产业发展，降低特色产养殖业（中蜂养殖300余群，稻田养鱼30余亩）生产成本。 | 第一批
50 | 石会镇工农村老茶园改造项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072536609 | 对500亩老茶园进行台刈改造、加强抺芽、除草、修剪管理，增施有机肥。 | 通过发展产业老茶园改造500亩，年产出茶叶50000斤，预计实现年产值175万元，可带动150户（其中脱贫户15户）农户增收1500元，其中：140户（其中脱贫户10户）农户通过发展产业500亩，实现增收1500元，10户（其中脱贫户5户）农户通过项目务工实现增收1000元。 | 石会镇工农村 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕15号 | 75 | 已完工，正在组织验收 | 2022.9 | 75 | 完成情况：一是完成500亩老茶园改造；二是投产后，预计亩产量达到80斤/亩；三是带动脱贫巩固户15户增收。 | 第一批
51 | 水田乡石郞村片区脆红李基地管护项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001092712262 | 完成大塘村3000亩脆红李日常管护（包含冬季深耕施肥，修（拉）枝定型、锄草打药等）。 | 通过巩固发展脆红李产业3000亩，2022年预计年产出脆红李600吨，实现年产值480万元，可带动石郎、大塘580户（其中脱贫户131户）农户增收3000元以上，，其中：6户（其中脱贫户2户）农户通过发展脆红李产业60亩，实现增收5000元，580户（其中脱贫户131户）农户通过分红实现增收3000元，100余人（其中脱贫户20人）通过项目务工实现增收5000元。 | 石郞村、大塘村 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕15号 | 240 | 已完工，正在组织验收 | 2022.9 | 240 | 完成情况：一是完成500亩老茶园改造；二是投产后，预计亩产量达到80斤/亩；三是带动脱贫巩固户15户增收。 | 第一批
52 | 沙坝镇十字社区猕猴桃老果园改造建设项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001072474102 | 改造猕猴桃面积250亩，包括品种改良、基地管理、立杆搭架、肥水等建设管理。 | 通过发展猕猴桃老果园改造产业250亩，年产出猕猴桃125吨，预计实现年产值125万元，可带动110户（其中脱贫户10户）农户增收1000元以上，110户（其中脱贫户10户）农户通过分红实现增收450元以上，15户（其中脱贫户4户）农户通过项目务工实现户均增收3000元以上。 | 沙坝镇十字社区4组 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕15号下达50万元、黔财农〔2022〕78号收回30.916万元 | 19.084 | 已完工，正在组织验收 | 2022.9 | 19.084 | 完成情况：一是完成3000亩脆红李基地管护；二是带动石郎、大塘580户（其中脱贫户131户）农户增收。 | 第一批
53 | 黔江区2021年地理标志农产品（黔江猕猴桃）保护工程项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072852415 | 开展猕猴桃种植技术培训500人次，实施1700亩猕猴桃种植基地土壤有机质提升，900亩核心基地施用水溶肥，2000亩猕猴桃种植基地3批次病虫害防治；开展猕猴桃种植技术培训500人次，开展20个批次猕猴桃品质分析和质量安全监测、产品抽检合格率达98%以上，合格证应用率达100%；、设计、印制黔江猕猴桃包装2万个，申报黔江猕猴桃特质农品、绿色食品、建设智慧生产和监管系统1套。 | 猕猴桃种植技术培训500人次、猕猴桃产品品质分析和监测20个批次，产品抽检合格率达98%以上，合格证应用率达100%；带动项目区500户通过务工和土地租金增加收入。 | 中塘镇兴泉社区、重庆三磊田甜农业开发有限公司、重庆市黔江区现代农业投资有限责任公司、黔江区睿智种养殖股份合作社 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号下达279.388万元、黔财农〔2022〕62号收回4.9743万元 | 274.4137 | 已完工 | 2022.6 | 274.4137 | 完成猕猴桃种植技术培训500人次，完成产品品质分析和监测20个批次、产品抽检合格率达98%以上，食用农产品承诺达标合格证开具应用率达100%，完成农产品质量安全智慧监管平台建设和黔江猕猴桃品牌培育打造、身份标识化和全程数字化建设，带动农户500户增收，受益人口满意度达95%以上。 | 第一批
54 | 2022年烤烟产业扶持项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001072851400 | 通过施用农家肥、生物防控、优化结构等方式种植烤烟3.4万亩,对烘烤场、育苗大棚、烤房设施、烤烟路等配套基础设施进行维修。其中：生产投入部分包括采购农家肥、抗重茬剂、生根剂和磷酸二氢钾、优化结构补贴（优化结构是处理烟叶底部不适用烟叶，补贴标准是120元／亩）、试验示范、烟草专用基肥，基础设施维修包括新建育苗中棚、烤房，维修烘烤工场、育苗场、烤房炉体、烤房屋面防漏、更换烤房设备 | 通过发展3.4万亩烤烟产业，预计实现产值1.3亿元，全年579户种烟农户（1000人）种植烟叶，同时带动其他农户500余人务工，预计解决脱贫人口100人以上就业和增加收入 | 各种烟镇乡 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号下达1000万元、黔财农〔2022〕44号下达182万元 | 1182 | 已完工 | 2022.11 | 1142.65 | 全区579户烟农种植烟叶3.4万亩，收购烟叶6.365万担，实现产值1.13亿元，税收2257万元，带动600人务工增收，带动脱贫人口222人增收。 | 第一批
55 | 黔江区2021年产业扶持项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001072850257 | 支持农业品牌、猕猴桃、脆红李、茶叶、青菜头等发展。支持83家农业新型经营主体按贴息期间中国人民银行公布的同期限贷款基础利率（LPR）全额贴息，种养大户、家庭农场年度贴息最高限额为10万元，村级集体经济组织（股份合作社）、专业合作社年度贴息最高限额为20万元，农业企业年度贴息最高限额为50万元。 | 通过发展脆红李1.6万亩，新栽、改造猕猴桃200亩，新种植茶叶300亩、青菜头1200亩等，增加农业品牌数量，支持龙头企业发展，支持83家农业新型经营主体贷款贴息预计约290万元，带动3000人增收，其中脱贫人口300人。 | 黔江 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号下达1000万元、黔财农〔2022〕44号下达800万元、黔财农〔2022〕72号下达270万元 | 2070 | 已完工 | 2022.6 | 1915.6335 | 通过发展脆红李1.6万亩，新栽、改造猕猴桃200亩，新种植茶叶300亩、青菜头1200亩等，增加农业品牌数量，支持龙头企业发展，支持83家农业新型经营主体贷款贴息约290万元，带动3000人增收，其中脱贫人口300人。 | 第一批
56 | 黔江区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072853863 | 计划建设冷藏设施46个14340立方米，其中节能型机械冷库41个10598立方米、节能型通风贮藏库4个3682立方米、节能型气调贮藏库1个60立方米。项目按照先建后补的原则，采取“双限”适当支持，按照不超过建设总造价的40%进行补贴，单个主体补贴规模最高不超过100万元。节能型通风贮藏库1 立方米 建设成本不高于1000元，节能型机械冷库1 立方米 建设成本不高于1400元，节能型气调贮藏库1立方米 建设成本不高于1600元。 | 通过支持一批新型农业经营主体，加强产地仓储保鲜设施建设，提升产地仓储保鲜能力，降低鲜活农产品产后损失，产品附加值明显增加，主体服务带动能力明显增强，产销对接更加顺畅，预计提升冷藏保鲜设施冷藏容量1420吨，带动1000户农户发展特色农业产业，直接创造就业岗位36个，间接创造就业岗位32个。 | 全区30个乡镇（街道） | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号下达400万元、黔财农〔2022〕61号收回101.3594万元 | 298.6406 | 已完工 | 2022.6 | 298.6406 | 通过支持一批新型农业经营主体，加强产地仓储保鲜设施建设，提升产地仓储保鲜能力，降低鲜活农产品产后损失，产品附加值明显增加，主体服务带动能力明显增强，产销对接更加顺畅，预计提升冷藏保鲜设施冷藏容量1420吨，带动1000户农户发展特色农业产业，直接创造就业岗位36个，间接创造就业岗位32个。 | 第一批
57 | 仰头山特色产业发展项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092871292 | 金桥片区450亩猕猴桃品种改良，60亩高标准示范果园建设，“互联网+农业”建设，质量溯源体系建设等；中塘片区新建猕猴桃水肥一体化建设工程560亩；新建脆红李水肥一体化建设工程100亩；新建容积1000立方米蓄水池1口；新建2米宽道路并硬化500米；新建互联网+农业（基地网络覆盖系统、可视化基础系统、物联网以及气象、环境检测等设备各1套）。 | 通过对金桥片区450亩猕猴桃品种改良，60亩高标准示范果园建设，“互联网+农业”建设，质量溯源体系建设等；中塘片区新建猕猴桃水肥一体化建设工程560亩；新建脆红李水肥一体化建设工程100亩；新建容积1000立方米蓄水池1口；新建2米宽道路并硬化500米；新建互联网+农业项目建设，可改善园区农业生产条件，提高农业综合生产能力，提升猕猴桃和脆红李的产品质量，促进农村一二三产业融合发展。项目区农民可实现增产增收，每年直接带动200余农户就业（其中脱贫户124户），户均收入增加2-3万元。猕猴桃种植基地每亩产值可由原来的12000元提升至15600元，即每亩产值可新增30%。 | 中塘镇 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号下达957万元、黔财农〔2022〕75号收回186.78万元 | 770.22 | 已完工 | 2022.11 | 606.61 | 通过对金桥片区450亩猕猴桃品种改良，60亩高标准示范果园建设，“互联网+农业”建设，质量溯源体系建设等；中塘片区新建猕猴桃水肥一体化建设工程560亩；新建脆红李水肥一体化建设工程100亩；新建容积1000立方米蓄水池1口；新建2米宽道路并硬化500米；新建互联网+农业项目建设，可改善园区农业生产条件，提高农业综合生产能力，提升猕猴桃和脆红李的产品质量，促进农村一二三产业融合发展。项目区农民可实现增产增收，每年直接带动200余农户就业（其中脱贫户124户），户均收入增加2-3万元。猕猴桃种植基地每亩产值可由原来的12000元提升至15600元，即每亩产值可新增30%。 | 第一批
58 | 石会镇产业强镇项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001072556665 | 一是无抗生猪保育场环控系统设施设备建设。购置冷热水机组6台、冷却塔4台、冷热水泵8台、空调换热器36台、排风轴流风机144台及配套传感器、管道阀门等设施建设弱电控制系统PLC主站两台。二是生猪屠宰加工设备升级改造工程项目。完善厂房改造及基础设施建设，改造污（血）水处理设施设备1套，购置脱毛设备1套，升降设备1套，生猪放血流水线1条，三是腌腊制品深加工项目。改造腌腊制品车间，新建食品专用冷库2个，解冻清洗线1条，肉制品分割成型设备2套，肉制品破碎设备1套，肉制品腌制池10座，香肠灌装机1台，肉糜搅拌机1台，真空滚揉机1台，腌腊制品摊凉房1间，腌腊制品烘烤房6间，腌腊制品烤架50套，包装机2台，以及其他小型设备及工具购置。新建腌腊制品生产线1条、香肠生产线1条以及火腿生产线1条。 | 通过创新“产业+企业+合作社+基地+农户”发展模式，以产业振兴为突破口，在农业适度规模上要效益，在科学经营管理上要效益，在品质品牌上要效益，在延伸产业链上要效益，大力发展生猪产业。到 2022 年，把无抗生猪产业规模做大，品质做优，形成 30 万头生猪的标准化生产基地，建成后可年保育仔猪10万头。屠宰能力可由6万头/年提升至8万头/年。完善腌腊制品、香肠、火腿等生产线，预计年产腌腊制品可达500吨。主导产业带动全镇 500 余户 2000 余人增收致富，户均增收 0.5万元以上，从根本上解决群众增收难的问题，促进全镇经济社会持续健康发展。 | 石会镇 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号 | 300 | 已完工 | 2022.6 | 300 | 通过创新“产业+企业+合作社+基地+农户”发展模式，以产业振兴为突破口，在农业适度规模上要效益，在科学经营管理上要效益，在品质品牌上要效益，在延伸产业链上要效益，大力发展生猪产业。到 2022 年，把无抗生猪产业规模做大，品质做优，形成 30 万头生猪的标准化生产基地，建成后可年保育仔猪10万头。屠宰能力可由6万头/年提升至8万头/年。完善腌腊制品、香肠、火腿等生产线，预计年产腌腊制品可达500吨。主导产业带动全镇 500 余户 2000 余人增收致富，户均增收 0.5万元以上，从根本上解决群众增收难的问题，促进全镇经济社会持续健康发展。 | 第一批
59 | 2022年土地宜机化整治 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072859463 | 在17个乡镇街道实施宜机化改造面积10000亩,对现状土地进行连通地块、消除死角、并小为大、优化布局、贯通沟渠和培肥土壤等有利于机械化生产作业的持续改造，实现项目区耕作道与地块相通、地块互连互通、沟渠河道贯通和地块平整、综合地力提升的“三通一平一提升”目标，改造之后实现100%的地块机器能自如穿梭作业、100%的农作物机械操作能及的“双百”目标。 | 宜机化标准农田整治10000亩，实现地块互联互通、小改大、坡改平，达到宜机化标准。通过宜机化项目实施，能改善10000亩土地耕作条件，实现10000亩农业机械化作业、解决3000亩土地撂荒，能减少劳动成本500万元以上、能提高劳动生产效率40%以上，能带动脱贫户900户3100人，每户年增收3000元以上，能实现农业产值4000万以上，能全面示范带动全区农业产业的良性发展。 | 全区30个乡镇（街道） | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号 | 1300 | 已完工 | 2022.11 | 1220.89 | 1.完成土地宜机化改造1.25万亩，实现了地块互联互通、小改大、坡改平，达到宜机化标准；2.平均增加有效耕地面积2%以上；3.较改造前节约成本40%以上；4.较改造前提高效率20%以上。5.通过1.25万亩土地宜机化改造，解决3000亩土地撂荒，实现了农业产值4000万以上，带动脱贫户903户3110人，每户年增收3000元以上，全面示范带动了全区农业产业的良性发展。 | 第一批
60 | 黔江区2020年高标准农田建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072863177 | 该项目位于新华乡、邻鄂镇、蓬东乡、石家镇等4个乡镇，建成高标准农田4.12万亩。主要建设内容包括：1.土地平整工程2922亩；2.土壤改良工程2922亩；3.新排水沟12536m、蓄水池36口；4.新建或改建田间道路工程33km；5.其它工程等。 | 通过建设黔江区2020年高标准农田建设项目建设高标准农田4.12万亩，推动4.12万亩高标准农田建设项目产业发展，实现高标准农田产业年产出1.648万吨，预计实现年产值4945万元。带动1648户（其中脱贫户210户）农户户均增收约3800元，其中： 1648户（其中脱贫户210户）农户通过流转土地41200亩实现户均增收约2500元， 710户（其中脱贫户210户）农户通过项目务工实现户均增收约3000元。通过项目的实施，项目区排灌及水源工程、田间路网等基础设施配套基本完善，基本满足项目区灌溉与排水、生产出行以及产业发展的需要，有效改善农业生产条件，提高生产能力，增加农民收入。项目实施后，耕作道路通达度达95%，各项水源工程和输配水工程所控制的耕地面积达到设计灌溉保证率的要求。各项排水工程所控制的耕地面积达到农田排涝设计标准。并根据管道布设控制管灌面积，增加高效节水灌溉措施。 | 石家、新华、邻鄂、蓬东 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号下达3137万元、黔财农〔2022〕75号收回382.606066万元 | 2754.3939 | 已完工 | 2022.2 | 2224.5796 | 通过建设黔江区2020年高标准农田建设项目建设高标准农田4.12万亩，推动4.12万亩高标准农田建设项目产业发展，实现高标准农田产业年产出1.648万吨，预计实现年产值4945万元。带动1648户（其中脱贫户210户）农户户均增收约3800元，其中： 1648户（其中脱贫户210户）农户通过流转土地41200亩实现户均增收约2500元， 710户（其中脱贫户210户）农户通过项目务工实现户均增收约3000元。通过项目的实施，项目区排灌及水源工程、田间路网等基础设施配套基本完善，基本满足项目区灌溉与排水、生产出行以及产业发展的需要，有效改善农业生产条件，提高生产能力，增加农民收入。项目实施后，耕作道路通达度达95%，各项水源工程和输配水工程所控制的耕地面积达到设计灌溉保证率的要求。各项排水工程所控制的耕地面积达到农田排涝设计标准。并根据管道布设控制管灌面积，增加高效节水灌溉措施。 | 第一批
61 | 黔江区2021年高标准农田建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072864053 | 该项目位于太极、濯水、阿蓬江等3个乡镇，建成高标准农田4万亩。主要建设内容包括：1.土地平整工程6003亩；2.土壤改良工程1680亩；3.新排水沟10257m、蓄水池15口；4.新建或改建田间道路工程52km；5.其它工程。 | 按照高标准农田“七化”建设目标，对项目区农田进行宜机化改造，改良土壤，完善田间道路设施，满足大中型农业机械能进出地块，配套灌溉和排水设施，实现农田能灌能排，增强抵御自然灾害能力，从而降低劳动力投入，提高土地利用率，改善生产生活环境，促进农业发展和农民致富。项目区建成后，新增高标准农田4万亩，新增节水灌溉面积4700亩。项目区建设高标准农田面积10294亩，项目实施后，预计新增粮食产量229万公斤，年新增种植业总产值804.06万元。生产路路通达度将达到95%，新增机耕面积5601亩，实现高标准农田产业年产出1.6万吨，预计实现年产值4800万元。带动1530户（其中脱贫户190户）农户户均增收约2500元，其中:1000余户（其中脱贫户120户）农户通过流转土地2万余亩实现户均增收约2000元， 600余户（其中脱贫户100余户）农户通过项目务工实现户均增收3000元。 | 阿蓬江、濯水、太极 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号下达873万元、黔财农〔2022〕44号下达308万元、黔财农〔2022〕72号下达222.414821万元、黔财农〔2022〕87号下达1474.107287万元 | 2877.5221 | 已完工 | 2022.6 | 2544.5221 | 按照高标准农田“七化”建设目标，对项目区农田进行宜机化改造，改良土壤，完善田间道路设施，满足大中型农业机械能进出地块，配套灌溉和排水设施，实现农田能灌能排，增强抵御自然灾害能力，从而降低劳动力投入，提高土地利用率，改善生产生活环境，促进农业发展和农民致富。项目区建成后，新增高标准农田4万亩，新增节水灌溉面积4700亩。项目区建设高标准农田面积10294亩，项目实施后，预计新增粮食产量229万公斤，年新增种植业总产值804.06万元。生产路路通达度将达到95%，新增机耕面积5601亩，实现高标准农田产业年产出1.6万吨，预计实现年产值4800万元。带动1530户（其中脱贫户190户）农户户均增收约2500元，其中:1000余户（其中脱贫户120户）农户通过流转土地2万余亩实现户均增收约2000元， 600余户（其中脱贫户100余户）农户通过项目务工实现户均增收3000元。 | 第一批
62 | 黔江区白石镇2022年区级高标准农田建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092673162 | 陶家坝段护岸挡墙100.9米，三阳坝段护岸挡墙543.1米，4米宽混凝土路326.75米，3米宽混凝土路828.6米，生产路321米，防护栏768.6米，双壁波纹管道180.9米，下河梯步5个。 | 项目建成后，可推动项目区产业发展，实现年产出120吨，预计实现年产值36万元。带动243户（其中脱贫户23户）农户户均增收约1800元，其中:243户（其中脱贫户23户）农户通过流转土地300亩实现户均增收约200元， 130户（其中脱贫户23户）农户通过项目务工实现户均增收3000元。通过项目的实施，改善项目区300亩基本农田农业生产条件，农业综合生产能力得到显著提高，增强农业发展后劲。 | 白石镇凤山村 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号 | 120 | 已完工 | 2022.8 | 120 | 项目建成后，可推动项目区产业发展，实现年产出120吨，预计实现年产值36万元。带动243户（其中脱贫户23户）农户户均增收约1800元，其中：243户（其中脱贫户23户）农户通过流转土地300亩实现户均增收约200元， 130户（其中脱贫户23户）农户通过项目务工实现户均增收3000元。通过项目的实施，改善项目区300亩基本农田农业生产条件，农业综合生产能力得到显著提高，增强农业发展后劲。 | 第一批
63 | 马喇镇龙溪村至莲花居委沿线农田堰渠改扩建项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001073025913 | 对龙溪村至莲花居委沿线约1500亩农田堰渠进行改扩建和维修整治，其中：新建灌溉堰渠约1500米，维修堰渠约3500米，清理疏通堰渠约9000米。 | 通过项目建设，实现高标准农田产业年产出3000吨，预计实现年产值900万元。可带动50户（其中脱贫户15户）农户户均增收3500元，其中:50户（其中脱贫户15户）农户通过流转土地350亩实现户均增收约1100元， 40户（其中脱贫户15户）农户通过项目务工实现户均增收3000元。通过基础设施建设，改善农田基本条件，带动农户增收，预计直接收益50户、200余人，其中脱贫户15户。 | 马喇镇龙溪村、莲花居委 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号 | 120 | 在建 |  | 120 |  | 第一批
64 | 农业生产社会化服务 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092872417 | 完成水稻、玉米、油菜等粮油产业和李子等特色产业农业生产社会化服务面积4万亩。支持开展农业生产社会化服务组织提升科技装备水平。 | 通过农业生产社会化服务项目建设，选择在粮油等主导产业和特色产业发展中的关键环节实施以农业生产托管为主的社会化服务面积4万亩，引领带动小农户生产进入现代农业发展轨道，降低小农户农业生产成本促进农民增收，推动产业规模经营和绿色发展，促进小农户和现代农业有机衔接。通过项目实施，积极把小农户生产引入现代农业发展轨道。受益群众2000人以上，其中脱贫户（监测户）50人以上。 | 全区30个乡镇（街道） | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号 | 400 | 已完工 | 2022.12 | 191.3084 | 完成水稻、玉米、油菜及李子等机耕、机收、机防等环节社会化服务面积3.78万亩次 | 第一批
65 | 黔江区冯家街道寨子社区黄土湾农业产业基础设施建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072468118 | 新建泥结碎石机耕路宽约4.5米、长约1500米；新建生产便道宽约2米、长约2550米；新建排水沟约150米、沟带路约150米；新建总容积约2000立方米的蓄水池；安装PE管约1500米。 | 项目建成后，改善冯家街道寨子社区1000余亩农业产业园的种植、灌溉等基础条件，推动寨子社区中药材、柑橘、玉米等产业发展，受益群众93户357人，其中已脱贫人口10户34人。 | 冯家街道寨子社区 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号 | 304 | 已完工 | 2022.12 | 222 | 每年可带动340户（其中脱贫户38户）农户户均增收约4770元，其中340户（其中脱贫户38户）农户通过流转土地1000亩实现户均增收660元、280户（其中脱贫户38户）农户通过项目务工实现户均增收5000元。 | 第一批
66 | 冯家街道寨子社区好农时农产品加工厂建设项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001092651759 | 建1000平方米生产车间、2300平方米仓储，购置安装中药材加工设备设施，配套建设相应供电、供水系统。 | 通过实施冯家街道寨子社区好农时农产品加工厂建设项目内容，推动寨子社区630亩中药材产业发展，实现中药材产业年收贮中药材900吨（干品），加工生产养生农产品300万套，预计实现年产值可达8000万元以上，利润可达1600万元以上，可带动340户（其中脱贫户10户）农户增收460万元，其中：100户（其中脱贫户5户）农户通过从事中药材种植和管护、养生农产品加工，实现增收360万元，340户（其中脱贫户20户）农户通过流转土地650亩实现增收16.9万元，240户（其中脱贫户10户）农户通过项目务工实现增收100万元。 | 冯家街道寨子社区1组黄土湾 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号 | 240 | 已完工 | 2022.12 |  | 通过实施冯家街道寨子社区好农时农产品加工厂建设项目内容，推动寨子社区630亩中药材产业发展，实现中药材产业年收贮中药材900吨（干品），加工生产养生农产品300万套，预计实现年产值可达8000万元以上，利润可达1600万元以上，可带动340户（其中脱贫户10户）农户增收460万元，其中：100户（其中脱贫户5户）农户通过从事中药材种植和管护、养生农产品加工，实现增收360万元，340户（其中脱贫户20户）农户通过流转土地650亩实现增收16.9万元，240户（其中脱贫户10户）农户通过项目务工实现增收100万元。 | 第一批
67 | 2021年入户路硬化项目 | 农村基础设施项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001092877444 | 硬化建设宽1-1.5米，砼C20，厚度0.1米的入户道路75公里；宽3.5-4米，砼C20，厚度0.2米的入户道路3.7公里。 | 通过项目建设，切实改善金洞乡、水田乡、新华乡、杉岭乡、蓬东乡、白土乡、水市乡、五里乡、濯水镇、阿蓬江镇、邻鄂镇、鹅池镇、石家镇、金溪镇、小南海镇、中塘镇、黎水镇、黄溪镇、白石镇、黑溪镇、沙坝镇、五里乡、舟白街道、冯家街道、城南街道、城西街道、城东街道等乡镇约8152人出行条件（其中脱贫人口740人）。 | 金洞乡、水田乡、新华乡、杉岭乡、蓬东乡、白土乡、水市乡、五里乡、濯水镇、阿蓬江镇、邻鄂镇、鹅池镇、石家镇、金溪镇、小南海镇、中塘镇、黎水镇、黄溪镇、白石镇、黑溪镇、沙坝镇、五里乡、舟白街道、冯家街道、城南街道、城西街道、城东街道 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕10号下达755万元、黔财农〔2022〕61号收回4.580309万元 | 750.4197 | 已完工 | 2021.12 | 750.4197 | 通过项目建设，切实改善金洞乡、水田乡、新华乡、杉岭乡、蓬东乡、白土乡、水市乡、五里乡、濯水镇、阿蓬江镇、邻鄂镇、鹅池镇、石家镇、金溪镇、小南海镇、中塘镇、黎水镇、黄溪镇、白石镇、黑溪镇、沙坝镇、五里乡、舟白街道、冯家街道、城南街道、城西街道、城东街道等乡镇约8152人出行条件（其中脱贫人口740人）。 | 第一批
68 | 金溪镇平溪村窄颈子生活污水治理项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092720013 | 改建窄颈子集中污水处理设施1座，设计处理能力20立方米/日，占地面积约380平方米，采用组合式复合处理工艺，配套De300埋地焊接螺旋钢管、波纹管合计约150米，φ1000埋地检查井6座。 | 通过建设完善生活污水治理设施，改善金溪镇平溪村58户176人人居环境（含脱贫人口26人）。 | 金溪镇平溪村 | 区生态环境局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕10号 | 100 | 已完工 | 2022.11 | 100 | 建设完善生活污水治理设施1座，改善金溪镇平溪村58户176人人居环境（含脱贫人口26人）。 | 第一批
69 | 黔江区农村供水保障工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 解决"两不愁三保障"项目 | 5100001092865785 | 一是新建黑溪水厂1座，供水规模2000m³/d。二是新建黑溪水厂水源工程，输水能力2000m³/d。三是在新陆村、太极村、金团村、太极集镇等6个片区实施农村供水保障工程（新建泵站5座，维修泵站1座，新建蓄水池6口（其中30m3蓄水池1口，50m3蓄水池4口，100m3蓄水池1口），维修蓄水池1口，安装引供水管道83.24km，新建阀门井51处，减压池3口，DN50及以上管沟开挖回填31.03km）。四是实施25处水质提升工程（安装超滤膜设备17套（3套日处理能力为400t、1套日处理能力为300t、2套日处理能力为250t、2套日处理能力为150t、5套日处理能力为100t、2套日处理能力为50t、2套日处理能力为30t），新建设备房15座。 新建120m3中转池1口，100m3中转池3口，40m3中转池3口，20m3中转池1口，12m3中转池2口，新建10m3抽水池1口，新建彩钢棚2座。五是实施五里镇马家湾农村供水保障水源工程（新建取水设施1座、50m3不锈钢水池1口、100m3不锈钢水池1口、泵站1座、闸阀井3座、安装超滤膜设备1套、安装管道3.95km）。 | 通过新建黑溪水厂1座，新建黑溪水厂水源工程，输水能力2000m³/d，在新陆村、太极村、金团村、太极集镇等6个片区实施农村供水保障工程，实施25处水质提升工程，实施五里镇马家湾农村供水保障水源工程，达到受益人口45000人，其中脱贫人口6500人。 | 30个乡镇街道 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号下达2300万元、黔财农〔2022〕46号下达200万元 | 2500 | 在建 |  | 342.4584 | 在建黑溪水厂1座，完成黑溪水厂水源工程，输水能力2000m³/d，在新陆村、太极村、金团村、太极集镇等6个片区实施农村供水保障工程，完成25处水质提升工程，完成鹅池镇、沙坝镇、城西街道、水市镇、五里镇、石会水厂管网延伸农村供水保障工程建设，受益人口4.5万人，其中脱贫人口0.65万人。 | 第一批
70 | 2022年农村饮水工程维修养护 | 农村基础设施项目 | 小型农田水利设施 | 解决"两不愁三保障"项目 | 5100001072492865 | 农村饮水工程维修养护处数86处。 | 通过维修养护农村饮水工程86处，达到改善140000人（其中脱贫人口9500人）饮水安全。 | 30个乡镇街道 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号 | 413 | 已完工 | 2022.6.2 | 356.57 | 完成维修养护农村饮水工程86处，改善140000人（其中脱贫人口9500人）饮水安全。 | 第一批
71 | 沙坝镇石桥村人（畜）饮水安全及农田灌溉用水建设项目 | 农村基础设施项目 | 解决安全饮水 | 解决"两不愁三保障"项目 | 5100001072494227 | 山坪塘整治2座（1座5000m3，1座30000m3），新建一体化泵站2座（碳钢喷塑泵房2.2*2.2*2.3m），新建超滤膜设备2套，新建不锈钢蓄水池2座（1座150m3，1座50m3），新建供水管网16050m（DN110PE管（2.0Mpa）4000m，DN110PE管（1.6Mpa）4400m，D63PE管（1.6Mpa）400m，D50PE管（1.6Mpa）900m，D32pe管（1.6Mpa）1830m，DN20PE管（1.6Mpa）4520m。） | 通过新建提灌引水系统，新建储水池，安装饮水管道等配套设施，进一步确保石桥村5、6组农户人畜饮用水安全，解决群众生产生活难题，巩固脱贫攻坚成果，受益人口120户468人（其中脱贫人口20户83人）。 | 石桥村5、6组 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号 | 150 | 已完工 | 2022.12.5 | 136.5981 | 完成新建储水池，安装饮水管道等配套设施，保障石桥村5、6组农户人畜饮用水安全，解决群众生产生活难题，巩固脱贫攻坚成果，受益人口120户468人（其中脱贫人口20户83人）。 | 第一批
72 | 城西街道册山居委农村饮水安全巩固提升工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092653096 | 新建10m3蓄水池5座，重建容积20m3蓄水池1座，一体化泵站4座，共铺设管道34649m（其中DN110mm1.6MpaPE100型管道4300m，DN75mm1.6MpaPE100型管道4230m，DN63mm1.6MpaPE100型管道1346m，DN50mm1.6MpaPE100型管道705m，DN40mm1.6MpaPE100型管道6300m，DN32mm1.6MpaPE100型管道7488m，DN20mm1.6MpaPE100型管道10280m以及配套闸阀管件。 | 通过改造自来水泵房，铺设管道5000米，提高235户712人（含12户53人脱贫户）供水保障水平。 | 城西街道册山居委 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号 | 250 | 已完工 | 2022.12.5 | 227.4132 | 完成改造自来水泵房，铺设管道5000米，提高235户712人（含12户53人脱贫户）供水保障水平。 | 第一批
73 | 重庆市黔江区2022年国家水土保持重点工程太极项目区 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072549576 | 开展金塘小流域、桃坪小流域、石槽小流域水土流失治理。治理水土流失面积20km²，50.8万元/km2。 | 通过实施黔江区2022年国家水土保持重点工程，达到综合治理水土流失面积20平方公里目的。项目实施后每年保土总量为5万t左右，保土效益达80%以上，每年新增产值约165.28万元。受益人口13461人，其中脱贫人口6593人。 | 太极镇、白土乡、城南街道、城西街道、水田乡、沙坝乡 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号 | 1016 | 已完工 | 2022.11.18 | 448.1569 | 完成黔江区2022年国家水土保持重点工程建设，综合治理水土流失面积20平方公里。每年保土总量为5万t左右，保土效益达80%以上，每年新增产值约165.28万元。受益人口13461人，其中脱贫人口6593人。 | 第一批
74 | 黔江区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072537846 | 建设防污控污设施、河岸生态修复设施、水文化及其配套设施等。实施河道清淤疏浚工程6处，总疏浚长度13.19km，总清淤量1.01万m3；河道岸坡整治工程6处，治理河道总长18.91km，两岸岸坡整治长度8.397km；在治理河段设置林草植被及栽植经果林（包含瓦窑堡水库新增水保措施）；水文化水环境建设工程5处（①平溪水文化核心展示区：情人潭、情人谷、情人岛、土家风情、一碗水、犀牛潭、盐丹驿站；②桃坪水美乡村建设简约区：观景平台及桃坪水文化活动区；③关云水美乡村建设普通区：关云印象及阶梯活动区；④洞塘水美乡村建设普通区：洞塘水文化活动区及水文化长廊；⑤金桥水美乡村建设普通区：金桥湾） | 通过实施河道清淤疏浚工程6处，总疏浚长度13.193km，总清淤量1.01万m3；河道岸坡整治工程6处，治理河道总长18.91km，两岸岸坡整治长度8.397km；在治理河段设置林草植被及栽植经果林（包含瓦窑堡水库新增水保措施）；水文化水环境建设工程5处的内容，达到保护村庄6个、保护人口0.57万人、防洪排涝受益面积1.35万亩、改善灌溉面积0.52万亩的目的。 | 城西街道、城东街道、城南街道、金溪镇 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号下达2455.286958万元、黔财农〔2022〕46号下达1258.374031万元 | 3713.661 | 在建 |  | 3713.661 | 实施河道清淤疏浚工程3处，总疏浚长度12.32km，总清淤量0.7671万m3；河道岸坡整治工程6处，治理河道总长14.5km，岸坡整治长度6.5km；在治理河段设置林草植被及栽植经果林（包含瓦窑堡水库新增水保措施）；水文化水环境建设工程4处的内容，达到保护村庄6个、保护人口0.43万人、防洪排涝受益面积1.26万亩、改善灌溉面积0.39万亩的目的。 | 第一批
75 | 黔江区黔江河册山河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072474031 | 以防洪护岸及水土流失治理、清淤行洪障碍，确保河道泄洪通畅，提高工程治理河段的行洪能力，保障沿河两岸人民群众的生命财产安全。治理河长5.449Km，其中新建堤防总长4.57Km，渠道长度0.266Km，修复河堤长度0.124km，堤脚加固0.268km，河道疏浚长度197m；新建人行桥3座，下河梯步7处，新建拦沙坎1座。 | 通对治理河长5.449Km、新建堤防总长4.57Km、渠道长度0.266Km、修复河堤长度0.124km、堤脚加固0.268km、河道疏浚长度197m、新建人行桥3座、下河梯步7处、新建拦沙坎1座，达到受益人口12900人，保护耕地1750亩。 | 城南街道、城西街道、金溪镇 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号下达200万元、黔财农〔2022〕46号下达200万元 | 400 | 已完工 | 2022.5.31 | 400 | 通对治理河长5.449Km、新建堤防总长4.57Km、渠道长度0.266Km、修复河堤长度0.124km、堤脚加固0.268km、河道疏浚长度197m、新建人行桥3座、下河梯步7处、新建拦沙坎1座，达到受益人口12900人，保护耕地1750亩。 | 第一批
76 | 黔江区金溪河太极镇金鸡坝河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001073087408 | 通过水利基础设施改造升级，达到稳固岸坡、完善亲水设施、改善环境，兼顾水土保持、保护耕地的目的，推动李子村生态农业观光园提质增效，加快建成宜居宜业美丽村庄，助推太极镇市级乡村振兴重点帮扶镇建设。治理河段总长2.28Km,设计岸线总长4449.74m，其中:左岸2191.13m，右岸2258.61m,新建护岸长度719.34m.新建堤顶人行步道长2014.96m,新建拦河堰2座，主要包括护岸、堤顶人行步道、拦河堰等。 | 通过治理河段总长2.28Km、设计岸线总长4449.74m、新建护岸长度719.34m、新建堤顶人行步道长2014.96m、新建拦河堰2座，达到受益人口300人，其中脱贫人口35人，保护农田及脱贫产业500亩。 | 太极镇李子村 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号下达20万元、黔财农〔2022〕46号下达34万元 | 54 | 已完工 | 2022.7.29 | 54 | 通过治理河段总长2.28Km、设计岸线总长4449.74m、新建护岸长度719.34m、新建堤顶人行步道长2014.96m、新建拦河堰2座，达到受益人口300人，其中脱贫人口35人，保护农田及脱贫产业500亩。 | 第一批
77 | 黔江区太极河太极镇集镇河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001073087562 | 通过水利基础设施改造升级，提高河流防洪标准，达到稳固岸坡、完善亲水设施、改善环境的目的，推动太极镇加快建成宜居宜业美丽村庄，助推太极镇市级乡村振兴重点帮扶镇建设。治理河段总长0.96Km，设计岸线总长1883.35m，其中:左岸长918.64m，右岸长964.71m,新建护岸214.85m、亲水步道420.94m，拆低整治拦河堰1座，新建堤顶防腐木栈道144.11m,清淤疏浚335.14m.新建安全防护栏杆422.00m。 | 通过治理河段总长0.96Km、设计岸线总长1883.35m、新建护岸214.85m、亲水步道420.94m、拆低整治拦河堰1座、新建堤顶防腐木栈道144.11m、清淤疏浚335.14m、新建安全防护栏杆422.00m，达到受益人口1100人，其中脱贫人口150人，保护农田及脱贫产业20亩。 | 太极镇太极居委 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号下达100万元、黔财农〔2022〕46号下达23万元 | 123 | 已完工 | 2022.5.20 | 100 | 通过治理河段总长0.96Km、设计岸线总长1883.35m、新建护岸214.85m、亲水步道420.94m、拆低整治拦河堰1座、新建堤顶防腐木栈道144.11m、清淤疏浚335.14m、新建安全防护栏杆422.00m，达到受益人口1100人，其中脱贫人口150人，保护农田及脱贫产业20亩。 | 第一批
78 | 黔江区细沙河阿蓬江镇金洞乡重点河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072563910 | 以防洪护岸为主，兼有岸坡治理、水土保持、改善环境等综合任务。治理河道3.5km，新建堤防4.21km，疏浚河道总长2.65km，新建人行桥12座，新建穿堤涵管9处，新建下河梯步16处。 | 通过治理河道3.5km、新建堤防4.21km、疏浚河道总长2.65km、新建人行桥12座、新建穿堤涵管9处、新建下河梯步16处，达到改善防治范围内及周边地区环境质量，有效控制水土流失，保持生态平衡，减少自然灾害，受益人口792人，其中脱贫人口80人。 | 阿蓬江镇、金洞乡 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号下达220万元、黔财农〔2022〕46号下达280万元 | 500 | 已完工 | 2022.7.29 | 500 | 通过治理河道3.5km、新建堤防4.21km、疏浚河道总长2.65km、新建人行桥12座、新建穿堤涵管9处、新建下河梯步16处，达到改善防治范围内及周边地区环境质量，有效控制水土流失，保持生态平衡，减少自然灾害，受益人口792人，其中脱贫人口80人。 | 第一批
79 | 黔江区诸佛江鹅池新华重点河段综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072559489 | 以稳固岸坡为主，兼有水土保持、保护耕地、改善环境及完善便民设施的任务。治理河道长度7.62km，新建护岸长度4.29km，新建堤顶步道6.45km，新建人行便桥7座，改建公路涵洞1座，新建下河梯步14处。 | 通过治理河道长度7.62km、新建护岸长度4.29km、新建堤顶步道6.45km、新建人行便桥7座、改建公路涵洞1座、新建下河梯步14处，达到保护岸坡稳定，减少水土流失，改善居民生活环境，改善工程区环境，完善便民设施；改善工程区行洪能力。受益人口1091人，其中脱贫人口213人。 | 鹅池镇、新华乡、白土乡、太极镇 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号 | 200 | 已完工 | 2022.7.29 | 200 | 通过治理河道长度2.3km、新建护岸长度1.16km、新建堤顶步道1.16km、新建人行便桥2座、新建下河梯步6处，达到保护岸坡稳定，减少水土流失，改善居民生活环境，改善工程区环境，完善便民设施；改善工程区行洪能力。受益人口284人，其中脱贫人口46人。 | 第一批
80 | 重庆市黔江区太极河流综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072542896 | 对太极河流和流域内金溪河、赵家河、泉塘河等重要支流，采取河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水土保持、水环境整治等综合治理措施。结合地域特点、产业配套、文化底蕴，打造了6个滨水文化节点，提升河道景观品质，传扬当地文化精神。治理河道长度 33.24Km，其中新建护岸 38.65Km，新建排洪渠 1.43Km，河道疏浚长度 8.82Km。新建亲水步道 21.26Km；设置亲水平台20个，便民桥 13 座，拦水堰 3个；岸坡绿化面积 13.56 万 m² ，截排水沟 1840m，新增水质监测点 3个，水文化展示 6处。 | 通对治理河道长度 33.24Km，其中新建护岸 38.65Km，新建排洪渠 1.43Km，河道疏浚长度 8.82Km。新建亲水步道 21.26Km；设置亲水平台20个，便民桥 13 座，拦水堰 3个；岸坡绿化面积 13.56 万 m² ，截排水沟 1840m，新增水质监测点 3个，水文化展示 6处。达到受益人口12200人，保护蚕桑地11244亩，果蔬地3105亩，水产养殖1483亩。 | 太极镇、金溪镇、白土乡 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号下达1965万元、黔财农〔2022〕46号下达200万元 | 2165 | 在建 |  | 798.1525 | 通过治理河长9.7km，新建护岸长度9.2km，河道疏浚长度1km，便民桥1个，拦水堰3个，排水沟800m。达到受益人口3660人，保护蚕桑地3373亩，果蔬地930亩，水产养殖445亩。 | 第一批
81 | 黔江区小南海镇水毁河堤修复工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092901784 | 新建村段溪河干流河口段已成堤防水毁段修复长度35.50m；新建村五组段溪河干流段堤防水毁修复长度93.95m；新建村段溪河干流荷花池景区段拆除过河跳蹬石桥段3处，熊家寨段清淤长度为250.94m；桥梁村村委中坝河河段清淤长度191.85m。新建村景区新建100m³蓄水池1座，取水点新建拦河坝1座，新建输水管道6325m；新建村周家院子原供水系统重建容积50m³不锈钢蓄水池一座，更换供水主管道φ32PE管1000m；桥梁村焦二坪片区重建容积50m³不锈钢蓄水池1座。 | 通过修复水毁河堤约70米，河床清淤约300米，达到保护良田100余亩，保障50余幢400余人生命财产安全，助推土家十三寨乡村旅游发展。 | 新建村 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕11号 | 200 | 已完工 | 2022.11.15 | 200 | 修复水毁河堤约70米，河床清淤约300米，保护良田100余亩，保障50余幢400余人生命财产安全。 | 第一批
82 | 冯家街道寨子社区公厕项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092652836 | 在寨子社区官村修建乡村旅游公厕1座。 | 进一步完善寨子社区乡村旅游设施，改善农村人居环境，提升周边群众300人居住环境，助推乡村旅游产业发展。 | 寨子社区7组 | 区文化旅游委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财教〔2022〕2号 | 50 | 已完工 | 2022.9.20 | 45.40065 | 改善了寨子社区人居环境，提升周边群众300人居住环境 | 第一批
83 | 太极镇李子村金鸡坝厕所建设项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092711408 | 在太极镇李子村金鸡坝新建公厕1座。 | 完成新建公厕1座，提升150人居住环境。 | 李子村 | 区文化旅游委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财教〔2022〕2号 | 45 | 已完工 | 2022.8.28 | 45 | 改善了李子村人居环境，提升150人居住环境，助推李子村乡村旅游发展 | 第一批
84 | 李家溪安置点配套设施建设 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092664693 | 李家溪易地扶贫搬迁安置点A区、B区间维修人行踩砖800平方米，建树池50个，路沿石维修600米，增设隔离栏杆450米及设置人行道4处。整治B区至青杠小学安全隐患新建河堤200立方米，增设人行道80米，安装护栏150米等。 | 改善李家溪安置区人居环境，方便6000余居民安全出行，其中脱贫人口1531人。 | 城南街道李家溪 | 区乡村振兴局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕16号 | 80 | 已完工 | 2022-10-01 | 71.8275 | 改善李家溪安置区人居环境，方便6000余居民安全出行，其中脱贫人口1531人。 | 第一批
85 | 黔江区2022年沙坝镇农村户厕改造项目 | 农村基础设施项目 | 厨房厕所圈舍等改造 | 巩固提升类项目 | 5100001092668405 | 实施沙坝镇农村户厕整村推进，改造沙坝填100户户厕。 | 通过改造100户户厕，改善提升人居环境。 | 沙坝镇 | 区乡村振兴局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕16号 | 20 | 在建 |  | 8 | 已完户厕改造70个，改善了70户农户人居环境。 | 第一批
86 | 黔江区农村危房改造项目 | 农村基础设施项目 | 农村危房改造 | 解决"两不愁三保障"项目 | 5100001092865527 | 对19户农村危房（16户D级，3户C级）进行危房改造，其中15户农村低收入群体，4户一般户。补助标准农村低收入群体C级0.75万元/户，D级3.5万元/户；一般户C级0.5万元/户，D级1万元/户。 | 通过对19户危房（16户D级，3户C级）进行改造，保障19户农户住房安全，其中15户农村低收入群体，4户一般户。 | 黔江区石会镇、白石镇、中塘镇等30个乡镇街道 | 区住房城乡建委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕11号下达40万元、黔财建〔2022〕58号收回2.2万元 | 37.8 | 已完工 | 2022.9.30 | 37.8 | 已全面完成19户农村危房（16户D级，3户C级）进行危房改造，其中15户农村低收入群体，4户一般户。改造，保障19户农户住房安全。 | 第一批
87 | 黔江区太极镇太极社区二级路沿线污水管网整治工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092705209 | 对太极社区二级路沿线片区污水管网进行改造，主要建设内容为：本次新建排水沟27米，过街DN800钢筋砼涵管6米，雨水管道清淤575米。新建污水管道总长1509m其中DN300管道长1084m，DN400管道长425m，其中桥梁悬吊焊接钢管（DN300）长79米；另污水管网清淤549米。 | 通过解决完善太极社区二级路沿线雨水管网堵塞，雨水管网缺失,污水管网堵塞，部分路段路基沉降造成管网破坏问题，解决太极社区、李子村约300户农户（其中脱贫户21户）生活污水收集治理问题，改善居住环境。 | 太极社区3组、李子村2组 | 区住房城乡建委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕11号下达261.68万元、黔财（局）建设〔2022〕7号 收回121万元 | 140.68 | 已完工 | 2022.8 | 140.68 | 已完成建设排水沟27米，过街DN800钢筋砼涵管6米，雨水管道清淤575米。新建污水管道总长1509m，解决解决太极社区、李子村约300户农户（其中脱贫户21户）生活污水收集治理问题，改善居住环境。 | 第一批
88 | 黔江区太极镇打鼓潭片区雨污水管网整治工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001092707729 | 计划解决杜太极镇集镇社区1组（老街、新街、农业产业园以及在建过境二级路沿线）范围内排水系统问题，主要建设内容为：新建DN400雨水管道总长555m，雨水口新增及改建20个，太极政府旁截水沟改造约20米，雨水管道清淤838米；新建污水管道总长318m其中DN300埋地管道长106m，跨桥挂壁钢管长39m，架空管道长173米；另污水管网清淤1253米，化粪池清淤3个，修复雨水沟内D225污水管道80米，修复太极中学食堂背后D225污水管道50米。 | 通过完善太极镇打鼓潭片区雨水管网堵塞，雨水管网缺失，污水管网堵塞，部分区域污水未进入管网系统问题，解决太极社区1组、李子村2组约500户农户生活污水治理问题。 | 太极社区1组、李子村2组 | 区住房城乡建委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕11号下达309万元、黔财（局）建设〔2022〕7号 收回99万元 | 210 | 已完工 | 2022.8 | 210 | 完成新建DN400雨水管道总长555m，雨水口新增及改建20个，太极政府旁截水沟改造约20米，雨水管道清淤838米；新建污水管道总长318m其中DN300埋地管道长106m，跨桥挂壁钢管长39m，架空管道长173米；另污水管网清淤1253米，化粪池清淤3个，修复雨水沟内D225污水管道80米，修复太极中学食堂背后D225污水管道50米，解决太极社区1组、李子村2组约500户农户生活污水治理问题。 | 第一批
89 | 2022年扶持村级集体经济发展项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127010184 | 按照《关于发展壮大新型村集体经济全面推进乡村振兴的实施意见》，积极推动各村集体探索“村集体经济组织”+产业带动、+资源开发、+租赁经营、+服务创收、+品牌效应、+项目拉动、+资本运营、+乡村旅游等8种路径。实施新能源产业（光伏）4个；物业经济，修建停车场、弃土场、烤烟烤房、腊肉加工厂房、木材加工厂房等经营性固定资产项目5个（该项目建成即见成效，可容纳弃土10万m³，按每立方米废土2.4元进行收费；废土场填平后，可形成集体场镇建设用地12亩，将用于集镇农贸市场或仓储用地建设场地）；传统产业，种植业（茶叶、粮油作物、牧草等）2个；养殖业（肉牛）2个。发展模式来看，自主经营8个；合股联营5个；固定分红1个。 | 带动220户（其中脱贫户48户）老百姓增收致富，村集体产生收益60万以上。 | 正阳街道群力社区、邻鄂镇邻鄂村、黎水镇新花村、金溪镇桃坪村、马喇镇小万村、石家镇渗坝村、鹅池镇治安村、蓬东乡蓬勃社区、白石镇鞍山村、水田乡石郎村、白土乡凉洞村、金洞乡鱼泉村、五里镇西洋村、新华乡钟溪村 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 700 | 在建 |  | 700 | 带动220户（其中脱贫户48户）老百姓增收致富，村集体产生收益60万以上 | 第二批
90 | 玉米大豆带状复合种植关键环节所需农资采购 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127011142 | 补助大豆种子24吨，3.7公斤/亩；补肥料81.25吨，12.5公斤/亩；化学调节剂6500套，1套/亩。 | 通过该项目实施，可实现玉米亩产不减产、增收大豆亩产120公斤；受益群众500人以上、其中脱贫户20户以上。 | 30个乡镇街道 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 93 | 已完工 | 2022.9 | 92.395 | 实现了玉米亩产不减产、增收大豆亩产120公斤；带动受益群众500人以上、其中脱贫户20户以上。 | 第二批
91 | 2021年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001122936433 | 全年补助3699户脱贫户及监测户脱贫人口小额信贷贴息资金，支持脱贫地区发展特色产业，为脱贫人口特供产业资金保障。 | 全年补助3699户脱贫户及监测户脱贫人口小额信贷贴息资金，支持脱贫地区发展特色产业，为脱贫人口特供产业资金保障。 | 30个乡镇街道 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 577.618 | 已完工 | 2022.6 | 577.618 | 全年补助3688户脱贫户及监测户脱贫人口小额信贷贴息资金，支持脱贫地区发展特色产业，为脱贫人口特供产业资金保障。 | 第二批
92 | 重庆市黔江区生生生态农业有限公司黎水葡萄园项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001126556669 | 1.建成葡萄园基地避雨大棚60亩（39960㎡钢结构大棚及附属设施）2.葡萄园水肥一体化改造（40㎡蓄水池1口、排灌系统、水泵房1个及配套设施。 | 改善产业发展设施，带动当地特色产业发展，增加村集体经济收入，按照财政补助金额，每年给予村集体按3%（2.7万元）的固定分红，连续分红5年；惠及29户农户每年土地租金收入2.86万元，同时解决当地25人就地务工。 | 黎水村4 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 90 | 已完工 | 2022.11 | 50 | 完成情况：一是实际建成31.63亩葡萄园基地避雨大棚；二是项目建成后，通过土地租金、劳务承包等方式带动29户增收。 | 第二批
93 | 重庆咸黔农业酸渣肉标准化生产线建设 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123202300 | 1、厂房环氧地面处理；2、厂房三厢电路安装；3、建设恒温发酵室1个；4、建设消毒房3套；5、购置加工设备1批。6、购置发酵坛1批；7、建设速冻库1个；冷冻库2个；8、购置冷藏运输车1辆。 | 1、有效利用本地猪肉、大米、玉米、姜蒜，投产后，年产值达700万元； 2、项目所在村集体建立利益联结机制，村集体经济组织年“固定”分红1.8万元，连续分红时间不少于5年； 3、项目受益群众80人，其中脱贫户20人。 | 正阳街道 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 60 | 已完工 | 2022.6 | 50 | 1、有效利用本地猪肉、大米、玉米、姜蒜，投产后，年产值达700万元； 2、项目所在村集体建立利益联结机制，村集体经济组织年“固定”分红1.8万元，连续分红时间不少于5年； 3、项目受益群众80人，其中脱贫户20人。 | 第二批
94 | 水田乡四季桑枝菌菇产业园 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001122959594 | 建成年产能150万棒秀珍菇，生产培育车间及年产能三千亩羊肚菌菌种厂。内容包含智能化出菇棚3335平方米，搅拌机一搅5立方米，搅拌机二搅5立方米，螺旋提升机5米2个，分料机1台，装袋机5台，30立方灭菌锅一台，冷却区200平方，工厂化栽培车间1000平方，液体罐8台，移动制冷机8台，培养筐30000个，菌袋150万条。 | 项目实施生产秀珍菇150万棒，生产羊肚菌菌种3000亩，解决当地农户80人务工，带动20户农户参与发展产业，其中脱贫户6户8人发展产业，人均增收1万元。 | 水田乡龙桥村 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 175.3 | 已完工 | 2022.11 | 80 | 目前已生产羊肚菌菌种2000亩，营养袋1500亩，带动80（脱贫8人）人参与产业发展。 | 第二批
95 | 石会镇桑枝食用菌菌种生产能力提升项目工程 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127451592 | 改建养菌车间5900平方米。 养菌车间（一）10m*70m*2.8m 2间。 （1）制冷压缩机8AS-12.5：1台、6AW-12.5：1台（2）蒸发式冷凝器ZFLA--1600：1台（3）冷风机落地式LL--1100 ：2台（4）风幕机GIM--1500：3台0.（5）排风机4.5A 2.2Kw：3台 （6）排风机门：3台（7）制冷剂R22：14瓶（8）铜管φ6-28：5套 （9）库板双面彩钢聚氨酯150mm：2200平方（10）冷库门双面彩钢聚氨酯1200mm*2400mm*150mm：2樘（11）冷风机支架定制：2套（12）电控箱20P+20P：2套 （13）辅材1套。 养菌车间（二）10m*45m*2.8m 10间 （1）库板75mm，双面彩钢聚氨酯保温板（机制板），彩钢厚度:0.3mm，带阻燃。容重：40Kg。7820平方 （2）机组CXJFZW-20 ：20套 （3）冷风机 DL-160：40台（4）冷库门 双面彩钢聚氨酯1200mm*2400mm*150mm：10樘（5）制冷剂 R22：28瓶（6）铜管φ6-28：28套（7）电控箱 20P+20P ：10套（8）冷风机支架定制40套（9）辅材1套。 | 项目建成后，桑枝食用菌菌种生产基地面积达到6100平方米；直接解决农村剩余劳动力就业90名，带动农户1562户从事食用菌种植。基地农户每亩年均增加收入约10755元。同时在石会、金溪、太极、白土、黎水等5个乡镇设置收购点,每年收购废弃桑枝约15000吨；菌种生产能力提升到年生产菌棒550万棒，实现产值2000万元。 | 石会镇关后居委2组 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 133.788 | 已完工 | 2022.9 | 0 | 项目建成菌种生产面积5900平方，达到6100平方.解决农户90人就业，目前生产菌种140万棒。 | 第二批
96 | 受污染耕地安全利用示范项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127121668 | 完成124个农用地安全利用率核算抽样并对样品进行检测，确保农用地达到粮油等作物安全种植指标；建立2022年安全利用低吸附品种种植范围，涉及面积9952.18亩，需购买低吸附水稻品种727.75kg，玉米品种5234kg；在中塘和水田部分区域，实施叶面阻隔剂喷施，预计实施1500亩，并采集30个土壤样品和20个农产品样品进行检测；达到国、市安全利用要求。 | 通过该项目实施受益农户800余户，其中脱贫人口100余户，有效缓解区域粮食作物的重金属污染问题，提高农产品的品质及食用安全。 | 受污染耕地安全利用示范区域涉及乡镇街道 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号下达125万元、黔财农〔2022〕62号收回30万元 | 95 | 已完工 | 2022.12 | 83.6445 | 通过该项目实施受益农户800余户，其中脱贫人口100余户，有效缓解区域粮食作物的重金属污染问题，提高农产品的品质及食用安全。 | 第二批
97 | 智慧农业“四大行动”推广应用项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127122761 | 一是购买智慧灌溉水肥一体化设备首部系统2套；建设田间管网、滴灌带、蓄水池等；购买电子商务和直播设备。 二是建设新华猕猴桃种植物联网系统；优化猕猴桃水肥一体化智慧设施。 三是建设大数据分析展示系统1套、产业示范园物联网综合服务系统1套、农产品溯源系统1套、物联网手机APP客户端1套、气象站监测2套、土壤墒情监测5套、虫情测报灯2套、物联网杀虫灯3套、水质环境监测3套、稻田警戒视频监控系统3套 | 打造智慧农业示范基地1-2个,单位面积土地农业产出效益增加10%以上，提高劳动生产率15%以上。 | 黔江区 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 100 | 已完工 | 2022.12 | 0 | 通过项目实施，全区龚打造智慧农业示范基地2个，花椒基地智慧灌溉水肥一体化系统建设项目可减少水分的下渗和蒸发，提高水分利用率。预计滴灌施肥与漫灌相比，每亩一季可节水80-120立方米，节水率为30%-40%。实现单位面积土地产出效益增加10%以上，提高劳动生产率15%以上。为当地群众建立了长期稳定的增收产业，每年提供长期就业岗位2个，每年花椒采摘期提供就业岗位10余个。1100亩猕猴桃产业智能化示范项目，实现经济产值增加130万元以上，带动当地50人实现就近务工，年收入可达1万元以上 | 第二批
98 | 耕地质量监测提升（酸化土壤改良） | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127123427 | 实施酸化土壤改良5000亩，集成示范酸化土壤改良综合技术，对土壤酸化改良区域进行抽样检测，确保项目区土壤pH值平均提高0.1以上。 | 通过酸化土壤改良项目的实施，项目区域内，土壤pH值平均提高0.1以上，增加农作物产量实现增收，受益农户200余户，其中脱贫人口50余户。 | 白石镇 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号下达100万元、黔财农〔2022〕62号收回1.9万元 | 98.1 | 在建 |  | 84.576 | 通过酸化土壤改良项目的实施，项目区域内，土壤pH值平均提高0.1以上，增加农作物产量实现增收，受益农户200余户，其中脱贫人口50余户。 | 第二批
99 | 绿色防控与统防统治融合推进项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127123964 | 全区实施农作物绿色防控与统防统治6500亩。其中水稻病虫害绿色防控4000亩，蔬菜病虫害绿色防控1000亩，李子病虫害绿色防控1500亩。 | 通过该项目实施，项目区内化学农药用量较周边农户常规防治减少15%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到90%以上、统防统治覆盖率达到60%以上；带动150户以上增收，其中脱贫户80户以上。 | 全区 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 170 | 已完工 | 2022.11 | 135.2718 | 绿色防控面积8559.5亩，绿色防控覆盖率100%，专业化统防统治率61.7%，项目区内化学农药用量较农户常规防治减少15%以上，项目区内农户满意度达到100%，带动农户1310户以上增收，其中脱贫户177户。 | 第二批
100 | 黔江区2022年高标准农田建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072867547 | 该项目位于白石、金洞、五里、小南海、黄溪、马喇等6个乡镇，总建成高标准农田5亩。主要建设内容包括：1. 田块整治工程：10000亩；2土壤改良工程7400亩；3.高效节水灌溉2000亩、蓄水池26口；4.新建、硬化、或改建田间道路工程53km；5.其它工程。 | 项目完工后，项目区建设高标准农田面积5万亩，高效节水灌溉2000亩，项目实施后，预计单位面积提高产出10%～15%，新增粮食产量约250万公斤。带动约1800余户（其中脱贫户230余户）农户户均增收约2500元，其中:1000余户（其中脱贫户130余户）农户通过流转土地3万余亩实现户均增收约2000元，700余户（其中脱贫户100户）农户通过项目务工实现户均增收3000元。 | 白石、金洞、五里、马喇、小南海、黄溪 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 162 | 在建 |  | 162 |  | 第二批
101 | 黔江区2022年撂荒地复耕复种项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127124514 | 对全区1.25万亩撂荒耕地实施深松复耕，对复耕后的耕地实施粮油、经济作物复种。 | 通过整治全区撂荒地1.25万亩，达到复耕复种条件，新增粮油、蔬菜等播种面积1.25万亩，新增产量0.1875万吨。 | 30个乡镇街道 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 500 | 已完工 | 2022.11 | 497.7131 | 完成撂荒地整治1.25万亩，复种油菜、蔬菜等作物1.25万亩，新增产量0.1875万吨。 | 第二批
102 | 太极镇农产品加工园配套设施 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001123244385 | 1.新建并硬化道路0.254公里，路幅宽8.5m，车行道宽5.5m; 2.完成农产品加工园消防设施等，新建1座厕所。 | 建成太极农产品加工园，引进农产品加工企业入驻，达产后可实现年产值1.5亿元，解决500余群众就近就业。推动产业由单一向多元、传统向现代、品质向品牌转变，带动产业链条化发展，促进产业提质增效，一二三产业融合发展。 | 太极镇 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 150 | 在建 |  | 119.2582 |  | 第二批
103 | 阿蓬江镇麒麟烟点烤烟烘烤工场及育苗场维修工程 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123205105 | 麒麟烟点22座烤烟烘烤房维修：C25路面350平方米、C20地坪495平米、立面改造8070平方米及附属配套设施；烘烤工场C20地坪750平方米、彩钢棚1028㎡及附属基础设施建设；育苗场C25路面160㎡、C20地坪1751㎡及附属配套设施维修。 | 受益总人口850人（脱贫人口128人），土地流转3000亩，带动55户烟农增收烟叶4200亩（其中脱贫户6户360亩），预计产值2000万元，解决就近群众务工就业80人（脱贫人口26人），增收160万元。 | 阿蓬江镇麒麟村2组、3组 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 112.85 | 已完工 | 2022.08 | 112.85 | 受益总人口850人（脱贫人口128人），土地流转3000亩，带动55户烟农种植烟叶4200亩（其中脱贫户6户360亩），实现产值1360万元，解决就近群众务工就业80人（脱贫人口26人），增收160万元。 | 第二批
104 | 水市镇烟科所育苗场维修项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123243261 | 1、购置烟科所4座门与薄膜； 2、育苗场硬化1080平方米，20厘米厚C25砼路面； 3、育苗场硬化720平方米，15厘米厚C25砼路面。 | 让有生产能力的人按50元/亩的方式入股重庆市董纯烤烟专业合作社，增强群众的“造血功能”，帮助147户每户减少生产投入1000元。 | 水市镇水市社区2组 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 45 | 已完工 | 2022.11 | 45 | 让有生产能力的人按50元/亩的方式入股重庆市董纯烤烟专业合作社，增强群众的“造血功能”，帮助147户每户减少生产投入1000元。 | 第二批
105 | 黑溪镇光明村、改革村蚕桑生产示范片轨道自动运输建设项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001123228809 | 轨道自动运输建设1.5公里。 | 带动100亩蚕桑，改善蚕桑生产条件，引领蚕桑产业发展，带动周边务工，增加脱贫户收入。受益293人，其中脱贫巩固人口59人。 | 光明村7组、改革村4组 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 18 | 已完工 | 2022.9 | 18 | 带动100亩蚕桑，改善蚕桑生产条件，引领蚕桑产业发展，带动周边务工，增加脱贫户收入。受益293人，其中脱贫巩固人口59人。 | 第二批
106 | 白石镇凤山村张朝岗产业路硬化项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123202190 | 硬化产业路5.2公里，宽3.5米、厚20厘米，C25水泥砼路面 | 解决凤山村500亩粮油、蔬菜种植及120亩蚕桑基地、萝卜种植基地、黄金种植基地、规模养牛场，生猪养殖场道路通行难，改善村组1175人出行和生产生活条件，其中脱贫人口165人. | 鞍山村庙坪至后槽 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 219 | 已完工 | 2022.10 | 208.3 | 解决凤山村500亩粮油、蔬菜种植及120亩蚕桑基地、萝卜种植基地、黄金种植基地、规模养牛场，生猪养殖场道路通行难，改善村组1175人出行和生产生活条件，其中脱贫人口165人. | 第二批
107 | 水市乡水市社区4组大井坝至石子坝产业路硬化项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123245257 | 围绕水市社区4组1000亩烤烟种植产业，硬化大井坝至石子坝道路，全长6公里，宽3.5米，20厘米厚C25水泥砼路面 | 切实解决1000亩烤烟种植产业运输问题，改善水市镇水市社区425人生产生活条件，其中脱贫人口14人。 | 水市镇水市社区 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 252 | 已完工 | 2022.11 | 252 | 该项目建成后，切实解决1000亩烤烟种植产业运输问题，改善水市镇水市社区425人生产生活条件，其中脱贫人口14人。 | 第二批
108 | 五里镇胡家坝村产业路硬化项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123186470 | 硬化产业路3.5米宽长1.05公里。 | 项目建成后，将全面改善五里镇胡家坝村出行及生产生活条件，促进蚕桑、中药材等产业发展，增加就业创业机会。受益群众195户783人，其中已脱贫人口52户168人。 | 胡家坝村1.4.5组 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 45 | 已完工 | 2022.10 | 45 | 项目建成后，全面改善了五里镇胡家坝村出行及生产生活条件，促进蚕桑、中药材等产业发展，增加就业创业机会。受益群众195户783人，其中已脱贫人口52户168人。 | 第二批
109 | 黑溪镇产业路硬化项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001123231276 | 建设烤烟及粮油产业路3.5米宽，共计5.4公里。其中新建3.6公里，扩建1.8公里。 | 改善胜地社区8组、改革村5组364人出行和生产生活条件，其中脱贫巩固人口58人。 | 黑溪镇胜地社区8组、改革村5组 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 87 | 已完工 | 2022.10 | 87 | 改善了胜地社区8组、改革村5组364人出行和生产生活条件，其中脱贫巩固人口58人。 | 第二批
110 | 沙坝镇十字社区5组灌溉设施维修整治项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126409530 | 整治维修蓄水池1口，维修渠堰近1公里及附属设施。 | 项目建成后，将带动沙坝镇十字社区50亩蔬菜基地建设，提高周边群众满意度，受益群众15户61人，其中已脱贫人口1户5人。 | 十字社区5组 | 区农业农村委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕44号 | 16 | 已完工 | 2022.10 | 16 | 该项目完成渠堰维修整治1073.00米，维修整治蓄水池2口，工程质量合格。基本解决十字社区5组蔬菜基地等生产用水难题。 | 第二批
111 | 2022年水利工程维修养护 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072497971 | 开展非经营性16座水库维修管护。主要完成雨水情监测8座、安全监测8座、水闸维修养护1处、划界保护堤防30km、农田灌溉水有效利用系数测算分析、水文设施维修养护（水文站5处、雨量站64处、水位站13处）、山洪灾害防治非工程措施维修养护（10个遥测雨量站、8个遥测水位站、11个遥测图像站、4表视频站）等。 | 通过维修养护水库16座、雨水情监测8座、安全监测8座、水闸维修养护1处、划界保护堤防30km、农田灌溉水有效利用系数测算分析、水文设施维修养护（水文站5处、雨量站64处、水位站13处）、山洪灾害防治非工程措施维修养护（10个遥测雨量站、8个遥测水位站、11个遥测图像站、4表视频站）等，达到受益人口326800人，其中脱贫人口44834人。 | 30个乡镇街道 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕46号 | 254 | 已完工 | 2022.11.10 | 108.0511 | 完成维修养护水库16座、雨水情监测8座、安全监测8座、水闸维修养护1处、划界保护堤防30km、农田灌溉水有效利用系数测算分析、水文设施维修养护（水文站5处、雨量站64处、水位站13处）、山洪灾害防治非工程措施维修养护（10个遥测雨量站、8个遥测水位站、11个遥测图像站、4表视频站）等，达到受益人口326800人，其中脱贫人口44834人。 | 第二批
112 | 黔江区山洪灾害防治项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072557072 | 实施自动雨量站改造10个（3.6万元/站，含RTU1个、DTU1个、大容量蓄电池2块、雨量计1套、太阳能板1套、充电控制器1套）、自动水位站改造5个（6.4万元/站，含RTU1个、DTU1个、大容量蓄电池2块、气泡水位计1套、雨量计1套、监控摄像机1套、太阳能板1套、充电控制器1套）。站点升级改造后可进一步提高山洪灾害监测站点的自动化水平，提高山洪灾害预警预报效率，为转移群众提供决策依据，从而达到防御山洪灾害的效果。 | 通过改造自动雨量站10个、改造自动水位站5个，减少人民群众受山洪灾害损失，受益人口200000人，其中脱贫人口16000人。 | 全区 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕46号 | 68 | 已完工 | 2022.9.21 | 68 | 改造自动雨量站10个、改造自动水位站5个，减少人民群众受山洪灾害损失，受益人口200000人，其中脱贫人口16000人。 | 第二批
113 | 黔江区2022年水质监测项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072503296 | 一是对14个河流断面、3座水库进行水质监测，监测24项指标，共计取样324次，监测费用600元/次。二是对135处（510个点位）农村供水工程进行水质监测，监测42项指标，共计取样510次，监测费用715元/次）。 | 监督检测全区供水水质，覆盖全区脱贫人口喝上安全饮用水。受益人口320000余人，其中脱贫人口26000余人。 | 30个乡镇街道 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕46号 | 56 | 在建 |  | 26.49 | 监督检测全区供水水质，覆盖全区脱贫人口喝上安全饮用水。受益人口320000余人，其中脱贫人口26000余人。 | 第二批
114 | 黔江区中型灌区维修养护项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126969237 | 维修养护小南海、洞塘、老窖溪中型灌区干渠6.5km，完成农业水价综合改革面积2.9万亩。完成小南海、洞塘、老窖溪中型灌区“一张图”测绘工作。 | 维修养护中型灌区骨干工程1处，维修养护干渠24km，完成农业水价综合改革面积2.9万亩。受益人口500人，其中脱贫人口80人。 | 相关乡镇街道 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕46号 | 50 | 已完工 | 2022.12.5 | 13 | 完成中型灌区骨干工程1处，维修养护干渠24km，完成农业水价综合改革面积2.9万亩。受益人口500人，其中脱贫人口80人。 | 第二批
115 | 黔江区河道管护项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072554595 | 冯家街道碍洪便桥、和尚沟拦河坝、违规堤防拆除，太极镇碍洪滚水坝拆除，全区44个“四乱”问题整改及“清四乱”自动化系统建设，重点河道清淤、排危，各乡镇街道河道清漂保洁等河道管护项目。 | 保障沿河两岸人民群众生命财产安全。受益人口2050人，其中脱贫人口265人。 | 阿蓬江、濯水、黑溪等乡镇 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕46号 | 100 | 已完工 | 2022.11.30 | 64.8783 | 保障沿河两岸人民群众生命财产安全。受益人口2050人，其中脱贫人口265人。 | 第二批
116 | 阿蓬江重庆黔江城区、重点乡镇段二期防洪治理工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126967851 | 以防洪护岸为主，兼顾水土保持、环境整治等综合利用。本工程上起文家坝，下止阿蓬江与细沙河汇合口，治理河道长1.8km，治理岸线长3.357km（其中干、支流长分别为2.838km、0.519km）。 | 通过治理河道长1.8km，治理岸线长3.357km，达到保障沿河两岸人民群众的生命财产安全，受益人口900人，其中脱贫人口120人。 | 阿蓬江镇 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕46号 | 1200 | 已完工 | 2021.12.10 | 0 | 通过治理河道长1.8km，治理岸线长3.357km，达到保障沿河两岸人民群众的生命财产安全，受益人口900人，其中脱贫人口120人。 | 第二批
117 | 下坝分洪隧洞进出段河道整治工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126972067 | 拆除观音岩电站取水坝1处，改造拦砂坝2处；河道疏浚500m；分洪隧洞出口采用钢筋混凝土拱形结构，顶拱沿隧洞出口向外延伸22.18m。 | 保障沿河两岸人民群众的生命财产安全，受益人口1200人，其中脱贫人口96人。 | 城南街道 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕46号 | 107 | 已完工 | 2022.3.10 | 104.5227 | 拆除取水坝1处，拦沙坝开缺口6个，河道疏浚500m，整治分洪隧洞出口1处，保护沿河两岸群众生命财产安全，受益人口1200人，其中脱贫人口96人。 | 第二批
118 | 冯家街道寨子社区桃花溪步行道堤岸水毁恢复工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072450415 | 维修受特大暴雨山洪影响造成垮塌的步行道堤岸，消除对周边房屋造成的安全隐患，主要建设内容为砌筑片石砼挡墙、新建人行步道、水泥仿木栏杆等。修复水毁河堤1处，长17m，新建混凝土路面13.6m，新建仿古栏杆41.5m，硬化河床15m。 | 通过修复水毁河堤17m，恢复冯家街道寨子社区官村景区核心景区进出通道，提升官村景区形象，消除周边1户房屋安全隐患。受益人口50人，其中脱贫人口8人。 | 寨子社区 | 区水利局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕46号 | 25 | 已完工 | 2021.11.12工程完工，2022.6.27完成竣工验收 | 23.49 | 修复水毁河堤17m，恢复冯家街道寨子社区官村景区核心景区进出通道，提升官村景区形象，消除周边1户房屋安全隐患。受益人口50人，其中脱贫人口8人。 | 第二批
119 | 2022年“数商兴农工程”试点示范村项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127009081 | 在冯家街道寨子社区、金溪镇长春村等开展“数商兴农工程”试点示范村建设工作，内容包括数字乡村服务、产业可视化监管、数字化大田普通基地种植、数字化养殖等。 | 建成市级“数商兴农工程”试点示范村，并通过数字化建设，推进电子商务进农村，带动当地群众增收，惠及寨子社区和长春村脱贫人口110户，413人。 | 冯家街道寨子社区、金溪镇长春村等 | 区乡村振兴局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕47号 | 50 | 在建 |  |  |  | 第二批
120 | 2022年叉车操作培训 | 农业生产发展项目 | 就业创业培训 | 巩固提升类项目 | 5100001126968327 | 对全市有意愿参加叉车操作培训的脱贫户、边缘户监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户、监测人口、低保户476人。 | 让脱贫户、边缘户、监测人口、低保户学习技能，培训后促进脱贫户、边缘户就业。 | 重庆旅游职业学院 | 区乡村振兴局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕47号下达238万元、黔财农〔2022〕79号收回31.96万元 | 206.04 | 已完工 | 2022-08-01 | 206.04 | 举办6期叉车培训，培训脱贫户、监测人口、低保户、原65个贫困村等困难群众476人。 | 第二批
121 | 2022年病人护理培训 | 农业生产发展项目 | 就业创业培训 | 巩固提升类项目 | 5100001126974993 | 对全市有意愿参加技能培训的脱贫户、边缘户、监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户120人。 | 让脱贫户、边缘户学习技能，培训后促进脱贫户、边缘户、监测人口、低保户就业。 | 黔江区华光计算机职业学校 | 区乡村振兴局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕47号 | 68.4 | 已完工 | 2022-09-01 | 68.4 | 举办2期病人护理培训，培训脱贫户、监测人口、低保户、原65个贫困村等困难群众120人。 | 第二批
122 | 2022年母婴护理培训 | 农业生产发展项目 | 就业创业培训 | 巩固提升类项目 | 5100001126978138 | 对全市有意愿参加技能培训的脱贫户、边缘户、监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户80人。 | 让脱贫户、边缘户学习技能，培训后促进脱贫户、边缘户、监测人口、低保户就业。 | 黔江区华光计算机职业学校 | 区乡村振兴局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕47号下达45.6万元、黔财农〔2022〕79号收回2.766万元 | 42.834 | 已完工 | 2022-05-01 | 42.834 | 举办1期母婴护理培训，培训脱贫户、监测人口、低保户、原65个贫困村等困难群众80人。 | 第二批
123 | 2022年家政服务培训 | 农业生产发展项目 | 就业创业培训 | 巩固提升类项目 | 5100001127007966 | 对全市有意愿参加技能培训的脱贫户、边缘户、监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户112人。 | 让脱贫户、边缘户学习技能，培训后促进脱贫户、边缘户、监测人口、低保户就业。 | 黔江区长城技术培训学校 | 区乡村振兴局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕47号 | 63.84 | 已完工 | 2022-09-01 | 63.84 | 举办2期家政服务培训，培训脱贫户、监测人口、低保户、原65个贫困村等困难群众112人。 | 第二批
124 | 2022年健康照护师培训 | 农业生产发展项目 | 就业创业培训 | 巩固提升类项目 | 5100001127008772 | 对全市有意愿参加技能培训的脱贫户、边缘户、监测人口、低保户进行培训，全年培训脱贫户、边缘户110人。 | 让脱贫户、边缘户学习技能，培训后促进脱贫户、边缘户、监测人口、低保户就业。 | 黔江区长城技术培训学校 | 区乡村振兴局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕47号下达62.7万元、黔财农〔2022〕79号收回5.756万元 | 56.944 | 已完工 | 2022-08-01 | 56.944 | 举办2期健康照护师培训，培训脱贫户、监测人口、低保户、原65个贫困村等困难群众110人。 | 第二批
125 | 舟白新园保供蔬菜基地配套基础设施建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127593426 | 1、修建生产路、基地围栏、排水沟、防洪堡坎等基础设施； 2、修建灌溉设施及购置农机具设备；3、新建单栋钢架大棚2600平方米、维修更新钢架大棚60亩；4、购买绿色防控设备、新品种试验示范、土壤地力提升及酸性土壤改良示范。 | 项目建成后，每年可向市场提供鲜菜700吨以上，平抑当地蔬菜价格，体现保供基地作用。带动指导当地100余农户发展蔬菜产业，带动受益脱贫人口20人以上实现家庭增收。 | 舟白街道县坝城居委 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕48号 | 90 | 已完工，正在组织验收 | 2022.11 | 90 | 完成情况：一是完成95.24亩猕猴桃老果园改造；二是投产后预计产出猕猴桃45吨，年产值45万元；三是带动带动脱贫巩固户15人增收。 | 第二批
126 | 黄溪镇榨菜生产污水处理建设 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001123194039 | 新建榨菜生产污水处理系统全套。其中土建预计投资96万元，含基础开挖、地基换填、筏板基础以及新建厌氧池、好氧池、生化池、絮凝沉淀池、污泥池等共计800立方米等 。工艺设备设施购置及安装预计投资76万元，含预处理部分、厌氧池部分、污泥部分、好氧池及沉淀池部分、絮凝池部分和机房部分。建成后可实现100立方米/日污水处理能力。 | 项目建成后，将达到日处理污水100立方米的处理能力，为年产3000吨榨菜的生产提供配套服务。项目可直接吸纳脱贫户12人、残疾人3人和残疾人家庭成员5人务工，带动监测户、脱贫户、残疾人家庭100户以上种植青菜头，实现家庭增收。 | 黄溪镇 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕48号 | 86 | 已完工，正在组织验收 | 2022.11 | 86 | 项目投产后，达到日处理污水100立方米的处理能力，为后续实现500吨榨菜生产提供配套服务；项目可带动当地农户30人务工，其中巩固脱贫户10人。 | 第二批
127 | 黔江区2022年种植技术培训 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126978218 | 开展羊肚菌培训2期、桑枝菌培训1期、水稻栽培技术培训1期、柑橘优质栽培技术1期、果树栽培技术1期、大豆油料扩种技术培训1期、茶叶种植技术培训1期、吊瓜子种植技术培训1期；每期培训50人，合计9期，共450人。 | 通过开展黔江区种殖农户及脱贫监测三类户450人培训，带动90人以上就业或发展产业实现增收。 | 黔江区 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕48号 | 94.5 | 在建 |  | 94.5 | 目前完成100人培训，另外350人已经完成学员招生。 | 第二批
128 | 2021年黔江区农民教育培训 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126974163 | 开展高素质农民550人培育，其中：新型农业服务主体经营型250人、专业生产型、技能服务型、专业种养加能手、脱贫户、产业扶贫带头人300人农民教育培训。 | 项目建成后，通过对专业种养加能手、脱贫户、产业帮扶带头人550人的培训，可带动产业发展，受益脱贫人口65人。 | 黔江区 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕48号 | 74 | 已完工 | 2022.6 | 74 | 已完成550人的培训，带动脱贫人口65人发展产业 | 第二批
129 | 2022年黔江区高素质农民教育培训项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126976274 | 开展高素质农民教育经营管理型人才138人；专业生产型和技能服务型人才152人；农村致富带头人培训300人，认定80人等培育、培训任务、高职扩招10人。 | 项目实施后，可实现600人提高农业科技技术水平。带动脱贫人口50人发展产业。 | 全区 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕48号下达198万元、黔财农〔2022〕62号收回103万元 | 95 | 在建 |  | 95 | 已完成600人的培训 | 第二批
130 | 2022年双低高油油菜种采购项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127006364 | 采购双低高油油菜种子16000Kg，发放到全区30个乡镇街道，油菜种植面积达到14万亩。 | 通过该项目实施，可实现亩产油菜120公斤，带动脱贫户2400余户实现增收。 | 全区 | 区农技中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕48号下达100万元、黔财农〔2022〕78号收回0.48万元 | 99.52 | 已完工 | 2022.1 | 99.52 | 通过该项目实施，实现亩产油菜120公斤，带动脱贫户2400余户实现增收。 | 第二批
131 | 阿蓬江镇2022年高碛社区邬杨树、白果坪片区人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001126553752 | 1.新建入户路5公里； 2.新建公共厕所1个，维修公共厕所1个，新建生化池2个； 3.新建污水管网1000米；粪污集中收纳池 4.整治院落农房200户，新建栅栏2000米，青石板院坝1000平米。 | 改善高碛社区邬杨树、白果坪片区人居环境面貌，提升当地群众生活环境品质，推动乡村振兴示范村建设，受益群众200户以上。 | 高碛社区 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕16号 | 200 | 在建 |  | 90 |  | 第二批
132 | 小南海镇板夹溪十三寨人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127101269 | 入户道路约800米，整治沟渠200米，新建栅栏1000米，污水管网整治1000米， 庭院整治3500平方米（民居维修整治 院坝维修整治、私搭乱建整治、菜园地规范整治），堡坎300立方等。 | 项目建成后，将提高板夹溪十三寨少数民族特色村寨品牌价值，同时充分发挥市级乡村振兴示范引领作用，降低产业生产成本（茶叶200亩、中药材300余亩、中蜂800桶），改善周边农户305人（其中脱贫人口36人）生产生活环境，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | 新建村 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕16号 | 160 | 在建 |  | 78.3 |  | 第二批
133 | 濯水镇三门社区5-7组人居环境提升整治项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123293283 | 提档升级农户院落，包括院坝、栏杆（木栅栏）、堡坎等建设，进行院坝硬化、边沟整治和连户路建设等；硬化5组入户路3米宽，0.3公里长；维修硬化6-7组入户路3米宽，0.8公里长。 | 消除“脏、乱、差”现象，改善三门社区1500人（脱贫人口60人）生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果，助力发展乡村旅游。 | 濯水镇三门社区5.6.7组 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕16号 | 100 | 已完工 | 2022.11.16 | 28 | 消除“脏、乱、差”现象，改善三门社区1500人（脱贫人口60人）生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果，助力发展乡村旅游。 | 第二批
134 | 白石镇鞍山村“王家坪”大院人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126949848 | 硬化入户道路1000米；整治庭院1400平方米；环境整治1000平方米（拆除破旧畜禽圈舍300平方米、路面整治维修 700平方米）；新建挡土墙200米；增设涵管3处；改造连网路200米；新建栅栏1500米；新增设垃圾箱体；整治污水管网等项目。 | 项目建成后，全面改善项目区127户588人（其中脱贫人口12户49人）的生产生活条件，有效消除受益农户人居环境“脏、乱、差”现象，为全面推进乡村振兴打下良好的环境基础，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | 鞍山村“王家坪大院” | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕16号 | 136.3 | 在建 |  | 130.2 | 全面改善项目区127户588人（其中脱贫人口12户49人）的生产生活条件，有效消除受益农户人居环境“脏、乱、差”现象，为全面推进乡村振兴打下良好的环境基础，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感 | 第二批
135 | 蓬东乡尖山村一组人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 入户路改造 | 巩固提升类项目 | 5100001126410356 | 改善尖山村1组川古台村容村貌，入户路2公里，茶园生产路3.5宽，长1公里，0.2厚，院坝整治（院坝地面整治后硬化3000平方米）、饮用水源整治、圈舍改造、卫生厕所改造20户等。 | 消除川古台附近群众“脏、乱、差”现象，改善当地群众生产生活条件，降低500亩茶园和100桶中蜂生产成本，打造乡村观光旅游，增加周围群众的收入。 | 尖山村1组 | 区民宗委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕16号 | 120 | 在建 |  | 120 | 改善川古台附近群众“脏、乱、差”现象，提升当地群众生产生活条件，降低500亩茶园和100桶中蜂生产成本，周围群众的收入提高5%。 | 第二批
136 | 2021年桑园套作青菜头补助 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001127125415 | 在部分乡镇发展桑园套作青菜头面积1388.71亩，每亩补助150元。 | 通过项目建设，带动124户蚕农户（其中脱贫户20户）套种青菜头1388.71亩，增加收益100万元左右。 | 太极镇、金溪镇、黄溪镇、黑溪镇、白石镇、濯水镇、水市镇、石会镇、蓬东乡等9个乡镇 | 区林业局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕50号 | 20.83 | 已完工 | 2022.03 | 20.83 | 通过项目建设，带动124户蚕农户（其中脱贫户20户）套种青菜头1388.71亩，增加收益100万元左右。 | 第二批
137 | 2022年养蚕大棚雪灾救灾 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001122937164 | 对16个镇乡937个受灾养蚕大棚（其中重灾808个，轻灾129个）恢复重建。 | 通过项目建设，带动16个乡镇80余户蚕农户（其中脱贫户9户）937个受灾养蚕大棚恢复重建，重新投入生产。年养蚕3000张，产茧2000担以上，带动80余户农户（其中脱贫户9户）通过养蚕产茧实现增收。 | 邻鄂镇、石会镇、黑溪镇、黄溪镇、黎水镇、金溪镇, 石家镇、鹅池镇、中塘镇、白石镇、五里镇、杉岭乡、蓬东乡、白土乡、新华乡等15个乡镇 | 区林业局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕50号下达174.5万元、黔财农〔2022〕80号收回33.6万元 | 140.9 | 已完工 | 2022.09.30 | 140.9 | 通过项目建设，全区共有765个养蚕大棚恢复重建，带动80户农户（其中脱贫户14户）重新投入生产，2022年养蚕4298.8张，产茧3015.19担，产值669.76万元。 | 第二批
138 | 2022年蚕桑技术培训项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001127125824 | 对全区高标准桑园示范户、小蚕共育户、养蚕大户（含脱贫户）等300人进行分期培训，培训内容包含：桑园管理、蚕养殖技术培训、桑园复种技术、蚕桑多元化利用、现场教学、桑枝食用菌栽培技术等内容。 | 通过培训，提高全区300余户蚕农户技术水平，辐射带动周边2000余户蚕农户（包含脱贫户等300余户）技术水平再提升。 | 教学点：乡村振兴学院，现场教学：太极镇（金溪镇，石会镇）蚕桑示范基地 | 区林业局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕50号 | 36 | 已完工 | 2022.11.11 | 36 | 本次培训报名参训蚕农户300人，实际到训人员288人（其中脱贫人口22人）。参训人员包含小蚕共育户、养蚕大户、一般养蚕户、蚕桑技术推广人员等群体，覆盖24个蚕桑乡镇，对带动全区2116户蚕农户技术再提升起到积极推动作用。 | 第二批
139 | 国有林区防火便民道路建设 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001127124967 | 硬化林区防火公路2.6公里（硬化路面5.5米宽，20cm厚弯拉强度标准值4.0MPa,路基顶面当量回弹模量：400MPa；修整砌筑边沟2.95公里，M7.5浆砌片石，C15细石砼铺底；安装生命护栏1.742公里）。 | 提高林火阻隔能力，保护森林资源安全；提高火场通达率，森林火灾当日扑灭率≥95%。森林火灾受害率≤0.3‰。 | 太极国有林区 | 区林业局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕50号 | 146.1 | 已完工 | 2022.11.30 | 146.1 | 通过项目建设，提高林火阻隔能力，保护森林资源安全；提高火场通达率，森林火灾当日扑灭率≥95%。森林火灾受害率≤0.3‰。 | 第二批
140 | 黔江区城南街道2022年李家溪安置区就业产业项目 | 农村基础设施项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001126931278 | 建设鸡杂辅料加工厂，主要包括：建设厂房6000㎡，其中泡菜存放区约4000㎡，生产用房1500㎡，展示厅500㎡；自动包装生产线4套。 | 实现年产值2000万元，利润总额 150万元，缴纳企业所得税50万元，提供50个就业岗位，带动易地扶贫搬迁户就业增收，实现搬得出、能就业、逐步能致富目标。 | 李家溪安置点 | 区发改委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕17号 | 100 | 已完工 | 2022.09 | 100 | 提供50个就业岗位，带动易地扶贫搬迁户就业增收，实现搬得出、能就业、逐步能致富目标。 | 第二批
141 | 黔江区城南街道李家溪安置区人行道扩建项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123513226 | 扩建人行道1369.2㎡（包括钢结构人行桥一座）拆除现状围墙长230m，加宽现状桥梁两侧人行道，尺寸为2.5m*15m（钢结构），新建围墙长180m、挡墙长41m，安装人行隔离钢栏杆长387m、1m宽水沟盖板长220m、2.5m宽水沟盖板长55m，砖砌树围33个等。 | 改善李家溪搬迁脱贫户413户1531人出行及生产生活条件。 | 李家溪安置点 | 区发改委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕17号 | 183 | 在建 |  | 145 | 完成建设进度80%左右，改善李家溪搬迁脱贫户413户1531人出行及生产生活条件。 | 第二批
142 | 新华乡中安村3组小茶园至当门坡蚕桑产业路硬化工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123220070 | 硬化中安村3组小茶园至当门坡蚕桑产业路1.4公里，4.5米宽，20厘米厚，C25混凝土路面，同时完成路基补强、涵管建设等。 | 改善中安村蚕桑产业生产条件，同时方便3组120人出行，其中涉及搬迁脱贫户9户33人 | 新华乡中安村 | 区发改委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕17号 | 76 | 已完工 | 2022.09 | 73.3 | 改善中安村蚕桑产业生产条件，同时方便3组120人出行，其中涉及搬迁脱贫户9户33人。 | 第二批
143 | 太极镇集镇至二级路连接线工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001073087799 | 全长0.076公里，路基宽度6.5米（5.5米行车道+2×0.5米路肩），路面结构形式为20cm厚5%水泥稳定碎石基层+6cm厚AC-16沥青混凝土面层，路肩采用50cm宽C20混凝土，边沟墙采用M7.5浆砌片石，使用5cm厚M10砂浆压顶。 | 改善太极乡李子村2组1200人出行及生产生活条件，其中脱贫人口50人。 | 太极镇李子村2组 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕34号下达18万元、黔财建〔2022〕57号收回1.7325万元 | 16.2675 | 已完工 | 2022.12.5 | 16.2675 | 改善太极乡李子村2组1200人出行及生产生活条件，其中脱贫人口50人。 | 第二批
144 | 太极镇石槽村二级路至村委至金溪界窄路面加宽工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123243083 | 本项目路线全长4.307公里，共涉及2条路段。其中主线起于石槽村二级路，止于金溪界，全长4.092公里；支线起于主线K0+830右侧，止于石槽村委，全长0.215公里。本项目共涉及20处窄路面加宽改建点。原则上加宽改建点路段的路基宽度不小于6.5m，有效长度不小于10m；路面结构为20cm厚C25水泥混凝土；土质路段在水沟侧设置30cm厚M7.5浆砌片石路肩；对原边沟进行清理，路基受水冲刷较严重路段设置40cm×40cm边沟，并采用10cm厚渣石回填，5cm厚M10砂浆铺底。 | 改善太极镇石槽村800人出行及生产生活条件，其中脱贫人口120人。 | 太极镇石槽村 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕34号 | 24 | 已完工 | 2022.9.14 | 20.7697 | 改善太极镇石槽村800人出行及生产生活条件，其中脱贫人口120人。 | 第二批
145 | 蓬东乡蓬勃社区烟厂站至佛门洞村道拓宽硬化工程 | 农村基础设施项目 | 通村、组硬化路及护栏 | 巩固提升类项目 | 5100001123184323 | 全长约1.3公里，其中窄路面加宽段490米，增设5处错车道，原则上加宽改建点路段的路基宽度不小于6.5m，有效长度不小于10m；硬化段810米，路基宽度为5.5米。土质路段在水沟侧设置30cm厚M7.5浆砌片石路肩；对原边沟进行清理，路基受水冲刷较严重路段设置40cm×40cm边沟，并采用10cm厚渣石回填，5cm厚M10砂浆铺底。路面结构均采用20cm厚C25水泥混凝土。 | 改善蓬东乡蓬勃社区1组552人出行及生产生活条件，其中脱贫人口36人。 | 蓬东乡蓬勃社区1组 | 区交通局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕34号 | 71 | 已完工 | 2022.10.29 | 70.0273 | 改善蓬东乡蓬勃社区1组552人出行及生产生活条件，其中脱贫人口36人。 | 第二批
146 | 濯水镇堰塘村次竹坪（挑担坨）农村黑臭水体整治项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123269908 | 一是完善生活污水治理设施。对该区域未进行卫生改厕未建设三格式化粪池的农户进行改厕，同时建设5立方米污水处理设施（地埋式）一座及小型人工湿地，配套DN200PVC管750米、DN110PVC入户支管720米，实现雨污分流，预估投资约60万元。二是改善水体周边人居环境，对水体周边40余户产生垃圾进行清理并转运至濯水镇垃圾中转站统一集中处理，加强日常的保洁清运；整治周边农户人居环境，混凝土平整院坝及路面等约1300平方米，预估投资约15万元。三是对水塘底泥进行清淤约1000立方米，通过生态护坡植物栽植等重建生态水塘，面积约1000平方米，预估投资约25万元。 | 消除该水体黑臭情况，改善该区域周边约46户171人，其中常住人口约110人（脱贫户6户22人，低保户2户7人）人居环境。 | 濯水镇堰塘村 | 区生态环境局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕35号 | 100 | 已完工 | 2022.11 | 100 | 该聚居点水体黑臭情况消除，改善该区域周边约46户171人，其中常住人口约110人（脱贫户6户22人，低保户2户7人）人居环境。 | 第二批
147 | 金洞乡峡口坝农村生活污水治理项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123195878 | 新建处理能力20m³/d污水处理站一座，占地面积约340平方米，采用组合式复合处理工艺，配套建设站前De300架空焊接螺旋钢管约160米、DN300埋地波纹管约58米，整治现状架空污水管网约300米。De300架空检查井7座，φ1000埋地检查井4座。 | 解决峡口坝居民点120余户300余人生活污水直排入河问题（其中脱贫户21户86人、脱贫不稳定户1户6人、边缘户1户3人和突发严重困难户6户19人），改善农村人居环境，提升人民群众生活质量。 | 金洞乡鱼泉村峡口坝 | 区生态环境局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕35号 | 80 | 在建 |  | 80 | 项目主体已基本完工，因疫情影响设备安装延迟，建成后将解决峡口坝居民点120余户300余人生活污水直排入河问题（其中脱贫户21户86人、脱贫不稳定户1户6人、边缘户1户3人和突发严重困难户6户19人），改善农村人居环境，提升人民群众生活质量。 | 第二批
148 | 沙坝镇万庆村、脉东社区污水处理站维修整治项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001123242319 | 1.修复完善脉东社区污水处理站DN300污水管网约241.2米，更换处理站防护围栏64米，补植人工湿地内水生植物。2.修复万庆村污水处理站破损DN300污水管网约80米，更换处理站防护围栏70米，升级污水处理站处理工艺，改建一体化污水处理设施，日处理能力15立方米。 | 解决万庆村100余户400人（其中脱贫户10户41人、低保户2户2人）、脉东居委50余户200多人（其中脱贫户12户46人、低保户9户22人）生活污水外排问题，改善农村人居环境，提升人民群众生活质量。 | 沙坝镇万庆村、脉东社区 | 区生态环境局 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕35号 | 60 | 在建 |  | 55.5488 | 项目主体已基本完工，因疫情影响设备安装延迟，建成后将解决万庆村100余户400人（其中脱贫户10户41人、低保户2户2人）、脉东居委50余户200多人（其中脱贫户12户46人、低保户9户22人）生活污水外排问题，改善农村人居环境，提升人民群众生活质量。 | 第二批
149 | 2022年养殖技术培训项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001127126952 | 开展肉牛养殖技术培训3期、生猪养殖技术培训1期、中蜂养殖技术培训1期，每期培训50人；共250人。 | 开展黔江区内养殖农户及脱贫监测三类户250人培训，带动250人发展畜牧产业。 | 全区 | 区畜牧中心 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕49号 | 60 | 已完工 | 2022.12 | 60 | 开展黔江区内养殖农户及脱贫监测三类户250人培训，带动250人发展畜牧产业。 | 第二批
150 | 黔江区“三社”融合产业发展建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001127126322 | 支持6家新型经营主体高质量发展产业，按照每家30-40万元不等的标准补助资金（每个项目最低投入30万元）用于建设（购置）生产用设施设备、购买有机肥等。 | 通过一二三产业融合发展，可带动100户农户（其中10户脱贫户、8户边缘易致贫户）发展产业增收。 | 相关街道、乡、镇 | 区供销合作社 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕51号 | 200 | 已完工 | 2022.11.30 | 200 | 通过一二三产业融合发展，共计带动100户农户（其中10户脱贫户、8户边缘易致贫户）发展产业增收。 | 第二批
151 | 太极镇集镇天然气建设项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126407332 | 搬迁阀室1座，管道改线580米。 | 集镇天然气管道覆盖达到80户以上，其中脱贫巩固户10户以上；满足农产品加工园生产需求。 | 太极镇李子村横山沟 | 区经济信息委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财产业〔2022〕16号 | 50 | 在建 |  | 49.47 | 搬迁阀室1座，管道改线580米。太极镇集镇天然气管道已完成预埋，通气能务覆盖整个镇政府所在地太极村；能满足农产品加工园生产需求。 | 第二批
152 | 阿蓬江镇两河社区雨污管网工程 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001126555858 | 完善集镇两河社区缺失的雨水、污水管网，收集该片区雨污水，新建DN300污水管道长237m，DN400污水管道长333m，DN600污水管道长502m，DN160入户收集管200m；新建DN400雨水管道长720m，DN600雨水管道长34.5m。 | 完善集镇两河社区缺失的雨水、污水管网，收集该片区雨污水，完成建设污水管网1072m、入户收集管200m、雨水管网754.5m，解决两河社区约300户农户（其中脱贫户23户62人）生活污水收集治理问题，改善居住环境。 | 阿蓬江镇两河社区1组 | 区住房城乡建委 | 2022.01 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕36号 | 200 | 在建 |  | 20 | 已完成项目可研报告、初设方案、施工方案等前期工作，正在开工建设。 | 第二批
153 | 黔江区金溪镇2022年产业路硬化项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001141667884 | 硬化产业路4.7公里，宽3.5米。水泥（混凝土）现浇路面，c20砼，厚20厘米，路基夯实、路面平整。维修整治产业路，泥结石路面。 | 带动发展蚕桑2000亩，能有效改善380人其中脱贫人口52人的产业生产条件，降低运输成本，促进产业发展和群众增收。 | 金溪镇岔河、桃坪、金溪、长春、清水、望岭6个村（社区） | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 198 | 已完工 | 2022.12 | 198 | 促进2000亩蚕桑产业发展，改善380人其中脱贫人口52人的产业生产条件，降低运输成本，促进产业发展和群众增收。 | 第三批
154 | 黔江区金洞乡2022年产业路建设项目 | 农业生产发展项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001141624820 | 大垭村4组、鱼泉村2组、金洞村5组、早化村4组新修产业路5.3公里，3.5米宽泥结路，排水沟等建设内容。大垭村2组、鱼泉村5组硬化产业路1.7公里，3.5米宽，c20砼厚20厘米。 | 实现金洞乡新发展烤烟生产650余亩，带动农户1000余人（其中脱贫户70人），可实现经济收益260余万元。硬化路项目实施改善2000头生猪规模养殖场、100头肉牛规模养殖场物资及产品运输条件，带动农户33人（其中脱贫户6人），发展生猪、肉牛养殖，带动当地群众20人务工（其中脱贫户6人），每人每年收入3.5-4万元。生猪养殖场可实现年产值200万元，肉牛养殖场可实现年产值40万元。 | 大垭村2组，大垭村4组，鱼泉村2组，鱼泉村5组金洞村5组，早化村4组 | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 125 | 已完工 | 2022.12 | 125 | 带动新发展烤烟生产650余亩，带动农户1000余人（其中脱贫户70人），可实现经济收益260余万元。硬化路项目实施改善2000头生猪规模养殖场、100头肉牛规模养殖场物资及产品运输条件，带动农户33人（其中脱贫户6人），发展生猪、肉牛养殖，带动当地群众20人务工（其中脱贫户6人），每人每年收入3.5-4万元。生猪养殖场可实现年产值200万元，肉牛养殖场可实现年产值40万元。 | 第三批
155 | 黔江区杉岭乡苦竹村2022年产业路硬化工程 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001141627907 | 硬化蚕桑产业路3.5公里、宽3.5米，厚20公分、C20砼路面（其中苦竹村4组堡上至庙湾段，尖山至坝上段）。 | 该项目的建成，能有效解决该村蚕桑基（140亩）道路通行难，有效提升苦竹村4组、5组村213户，750的人出行和生产生活条件，其中已脱贫人户30户91人的出行条件并降低农产品运输成本。 | 杉岭乡苦竹村 | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 150 | 已完工 | 2022.11 | 120 | 该项目有效解决该村蚕桑基（140亩）道路通行难，提升苦竹村4组、5组村213户，750的人出行和生产生活条件，其中已脱贫人户30户91人的出行条件并降低农产品运输成本。 | 第三批
156 | 舟白街道丛山村生产便道硬化工程 | 农业生产发展项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001141625845 | 200亩烤烟生产基地，硬化生产便道2公里，宽3.5米，c20砼厚20厘米。 | 带动当地37户136人发展生产，其中脱贫巩固人口9户45人。 | 丛山村 | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 84.8 | 在建 |  | 0 |  | 第三批
157 | 黔江区水田乡生态栽培食用菌综合利用项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001141627786 | 1.新建废菌包发酵钢结构车间1000平米。2.废菌包还田3000亩。3.耕地疏松3000亩。4.土壤PH值调节3000亩。 | 1.回收3000亩羊肚菌基地废菌包，总量3000吨，每亩300元，为菇农增收90万元。2.提供20个就业岗位。3.废菌包发酵还田、土壤翻耕、PH值调剂，为菇农增收200万元。 | 水田乡 | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 90 | 已完工 | 2022.11 | 54 | 回收废菌包3000吨，带动就业20人，废菌包还田、土壤翻耕，PH调节3000亩。 | 第三批
158 | 黔江区2022年农村生活垃圾分类示范村创建 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001072539396 | 安装320个垃圾分类收集亭。配套收集亭设施建设40个。 | 通过开展农村生活垃圾分类示范村创建工作，解决生活垃圾治理压力，改善人居环境，提高再生资源综合利用率。 | 乡镇20个村 | 区城市管理局 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕55号 | 160 | 在建 |  |  |  | 第三批
159 | 黔江区太极镇2022年产业路硬化工程 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001141672334 | 硬化产业路宽3.5米长6公里，c20砼厚20厘米。 | 改善太极镇太河村、石槽村农业产业基础设施条件，方便1615人出行（其中脱贫人口198人），共发展蚕桑产业2000余亩。减少产业发展劳动力的投入。 | 太河村、石槽村 | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 252 | 已完工 | 2022.11 | 252 | 改善太极镇太河村、石槽村农业产业基础设施条件，方便1615人出行（其中脱贫人口198人），带动蚕桑产业2000余亩。减少产业发展劳动力的投入。 | 第三批
160 | 阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目 | 农业生产发展项目 | 产业路 | 巩固提升类项目 | 5100001141624243 | 硬化产业路3.5米宽产业路5公里，c20砼厚20厘米。 | 解决200余亩蚕桑基地通行问题，直接解决10余户40人（脱贫户12人）蚕桑产业大户生产条件，改善20余户100人（脱贫户12人）的出行难问题。年可产茧200担以上，实现产值40万元以上。 | 石合村、漠河村 | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 210 | 已完工 | 2022.11 | 168 | 解决200余亩蚕桑基地通行问题，直接解决10余户40人（脱贫户12人）蚕桑产业大户生产条件，改善20余户100人（脱贫户12人）的出行难问题。 | 第三批
161 | 城南街道青坪社区产业路建设项目 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001141666846 | 在青坪社区1、2、3、4组硬化长2.5公里宽3.5米的产业路，c20砼厚20厘米。 | 发展青坪社区乡村振兴示范社区，改善农村人居环境，方便2000余名群众生产生活出行。 | 青坪社区1、2、3、4组 | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 105 | 已完工 | 2022.12 | 105 | 改善青坪社区农村人居环境，方便2000余名群众生产生活出行。助力青坪社区乡村振兴示范社区建设。 | 第三批
162 | 高坪村种植业及牲畜用水配套设施建设 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001141625061 | 维修整治蓄水池2口约3000m³，并配套约14000米90水管等设施 | 通过维修整治约3000m³蓄水池及配套约14000米水管等设施安装，保障高坪村水稻、肉牛、烤烟等产业用水，推动特色产业发展，带动农户增收。 | 邻鄂镇 | 区农业农村委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕72号 | 100 | 在建 |  | 0 |  | 第三批
163 | 黔江区黄溪镇黄桥社区2022年小沟至大坡产业路硬化 | 农业生产发展项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001141625028 | 产业路硬化2.6公里，宽4.5米，20cm厚C25水泥混凝土路面，同时完成路基补强、涵管建设等。 | 带动周边400亩水稻玉米种植，60亩蚕桑种植，40头肉牛养殖，同时改善周边46户300余人人居环境，改善出行条件，减少生产生活成本。 | 黄溪镇黄桥社区5组小沟至大坡 | 区民宗委 | 2022.09 | 2022.12 | 黔财行〔2022〕19号 | 143 | 已完工 | 2022.11.13 | 142.8421 | 改善46户300余人出行难、运输难问题，降低400亩水稻玉米，60亩蚕桑，40头肉牛养殖生产成本。 | 第三批
164 | 黔江区2022年秋蚕救灾补助项目 | 农业生产发展项目 | 种植养殖加工服务 | 巩固提升类项目 | 5100001181446743 | 组织全区蚕农户采取桑园灌溉、改造蚕棚通风降温等措施开展生产自救，最终根据2022年正秋、晚秋季生产级茧情况，每公斤补助生产抗旱自救资金2元。 | 通过项目建设，推动2000余户蚕农户开展抗旱生产自救，产出蚕茧8800担，实现产值2300万余元。其中脱贫户300余户，实现产值345万元。 | 全区 | 区林业局 | 2022.11 | 2022.12 | 黔财农〔2022〕88号 | 88 | 已完工 | 2022.11.7 | 88 | 通过项目建设，1986户（其中脱贫户401户）蚕农户开展了生产自救，2022年秋季养蚕16165.7张，产茧9917.453担，实现产值2160.76万元。 | 第四批
165 | 金溪社区损毁路面修复项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001180885986 | 金溪社区16处毁损路面修复 | 改善全镇14800人，其中脱贫人口1955人，监测对象94人生产生活条件。 | 金溪社区 | 区住房城乡建委 | 2022.11 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕69号 | 15 | 已完工 | 2022.12 | 15 | 已完成金溪社区16处毁损路面修复，改善全镇14800人，其中脱贫人口1955人，监测对象94人生产生活条件。 | 第四批
166 | 金溪镇桃坪村人居环境整治提升项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001180918603 | 对金溪镇桃坪村6组部分传统民居开展人居环境整治，改善群众居住环境，整治房屋面积900㎡。 | 桃坪村6组28户93人集中大院区域环境连片整治，其中脱贫户4户。 | 桃坪村 | 区住房城乡建委 | 2022.11 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕69号 | 12 | 已完工 | 2022.12 | 12 | 已完成，整治房屋面积900㎡。改善桃坪村6组28户93人的居住环境，其中脱贫户4户。 | 第四批
167 | 石家镇火石垭村5组小河桥新建项目 | 农村基础设施项目 | 其他 | 巩固提升类项目 | 5100001181281765 | 桥梁工程为新建车行桥1座,桥面全宽7米，净宽6米，桥全长28m。 | 全面改善石家镇火石垭村5组及周边400人生产生活条件，其中脱贫人口45人。改善安全出行条件，减少生产生活成本，带动农业产业发展 | 火石垭村 | 区交通局 | 2022.11 | 2022.12 | 黔财建〔2022〕68号 | 30 | 在建 |  | 22 |  | 第四批
Note on B4: 刘薇: 项目入库名称、项目实际名称、整合方案中项目名称需一致
Note on K5: 刘薇: 此处填资金计划下达日期
Note on L5: 刘薇: 填项目计划文件或实施方案中的计划结束日期。