中共重庆市黔江区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室文件

黔江委农办〔2021〕25号 ★

中共重庆市黔江区委农村工作暨

实施乡村振兴战略领导小组办公室

关于调整《2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》的通知

各乡镇党委和人民政府，各街道党工委和办事处，区委各部委，区级国家机关各部门，各人民团体，各区属企事业单位：

按照重庆市乡村振兴局《关于加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（渝乡振发〔2021〕4号）相关要求，经区领导同意，区乡村振兴局结合我区巩固拓展脱贫攻坚项目建设实际，对《黔江区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》进行了调整完善，现将调整后的《黔江区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》印发给你们。

附件：1. 黔江区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目库调整说明

2. 黔江区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目库

中共重庆市黔江区委农村工作暨实施乡村

振兴战略领导小组办公室

2021年12月22日

附件1

黔江区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和

乡村振兴项目库调整说明

一、调整依据

按照重庆市乡村振兴局《关于加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（渝乡振发〔2021〕4号）、要求，各区县要将调整后的项目库进行公示并报市乡村振兴局备案。

二、调整原则

总体围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴目标任务，突出规划先行，结合动态调整，对阶段性规划、突发性民生项目及其他需要建设的项目调整入库，对前期论证不充分无法实施、不属于资金投向、不符合发展要求的项目清理出库。

三、调整情况

为加强项目库管理，区乡村振兴局印发了《关于加强巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（黔江乡振发〔2021〕4号），明确动态管理要求，各区级行业主管部门年中增加的项目经过“村申报、乡镇审核、部门审定”的程序后，可动态入库。调整后，我区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目个数由年初审定的211个调整为260个，增加项目49个，资金由54402.492399万元调整为54523.773666万元，增加资金121.281267万元。10月25日，我局将调整后的2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库传市乡村振兴局聘请的第三方机构审核，第三方机构指出我区项目库部分指标填写不规范。针对第三方机构反馈的项目问题，由我局牵头，区级相关行业主管部门配合对相关问题进行了修改完善。11月30日，我区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库经市级第三方再次审核通过。调整后项目库共涉及十大类项目，具体调整情况如下：

（一）产业项目。由83个调整为104个，增加21个；资金由29293.027699万元调整为27400.474843万元，减少1892.552856万元。

（二）村基础设施项目。由87个调整为82个，减少5个；资金由14867.3077万元调整为20028.823546万元，增加5896.533696万元。

（三）生活条件改善项目。由35个调整为45个，增加10个；资金8683万元调整为3632.7万元，减少5050.3万元。

（四）就业扶贫项目。由3个调整为18个，增加15个；资金由251.9万元调整为1354.074万元，增加1102.174万元。

（五）健康扶贫项目。由1个调整为2个，增加1个；资金由582.257万元调整为61.91万元，减少520.347万元。

（六）金融扶贫项目。由1个调整为3个，增加2个；资金由625万元调整为1409.541277万元，增加784.541277万元。

（七）危房改造项目。项目个数不变；资金由100万元调整为36.25万元，减少63.75万元。

（八）村公共服务项目。增加3个，涉及资金350万元。

（九）教育扶贫项目。增加1个，涉及资金220万元。

（十）项目管理费项目。增加1个，涉及资金30万元。

调整后的2021年项目库中包含项目260个，资金54523.773666万元（其中帮扶资金项目32个，资金4726万元）。其中：产业项目104个，涉及资金27400.474843万元；村基础设施项目82个，涉及资金20028.823546；生活条件改善项目45个，涉及资金3632.7万元；就业扶贫项目18个，涉及资金1354.074万元；金融扶贫项目3个，涉及资金1409.541277万元；村公共服务项目3个，涉及资金350万元；健康扶贫项目2个，涉及资金61.91万元；危房改造项目1个，涉及资金36.25万元；教育扶贫项目1个，涉及资金220万元；项目管理费项目1个，涉及资金30万元。

抄报：市乡村振兴局

中共重庆市黔江区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室     2021年12月22日印发