黔江区蓬东乡人民政府文件

蓬东府发〔2021〕121号

黔江区蓬东乡人民政府

关于印发2021年蓬东乡无烟家庭建设活动

方案的通知

各村（居）委、乡级各部门：

现将《2021年蓬东乡无烟家庭建设活动方案》印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

黔江区蓬东乡人民政府

2021年6月23日

（此件公开发布）

蓬东乡无烟家庭建设2021活动方案

一、活动名称

筑幸福港湾・护家人健康—蓬东乡无烟家庭建设2021活动

二、活动时间

2021年5-12月

三、活动组织

活动分为三个阶段进行

第一阶段：宣传动员阶段（2021年5-6月）

成立专门工作机构，制定实施方案，明确任务分工，准备所需的“无烟家庭建设”宣传资料。

第二阶段：活动实践阶段（2021年7-10月）

由乡卫健办委牵头，乡妇联、乡村两级计生协会配合组织实施，利用多种形式、渠道进行广泛宣传。

第三阶段：总结上报阶段（2021年11月）

收集过程性资料并将“无烟家庭建设”活动总结及图片、相关宣传资料报乡卫健办。

四、活动对象

辖区所有村（居）民家庭。

五、活动内容

（一）线上活动。上线“无烟重庆”微信小程序，组织村（居）民通过微信小程序学习控烟知识、参与有奖答题、分享戒烟打卡、获取戒烟服务、认证无烟家庭。（各村（居）按照一村一户落实）

（二）线下活动。按照属地管理原则，各村（居）面向家庭，结合世界无烟日和各类重要节庆活动，充分利用电视、报纸、网络等传统体和短视频、直播等新媒体，加强宣传造势，大力普及烟草危害知识，宣传无烟家庭益处、“送烟等于送危害”“婚丧嫁娶不摆烟”“无烟婚礼”等无烟理念，倡导家庭成员不吸烟，勇于拒绝二手烟，营造家庭无烟氛围。（各村（居）按照一村一户落实）

六、总结推广

各村（居）于2021年10月10日前，对辖区活动开展情况进行认真总结，将相关活动照片和无烟家庭建设情信息表（附件2），并报乡卫健办。

- 工作联系

各村（居）指定1名人员，负责微信小程序管理和辖区无烟家庭建设活动联系沟通。

附件：1. 无烟家庭建设基本要求

- 无烟家庭建设情况表

黔江区蓬东乡党政办公室                2021年6月23日印发